## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2023〕12号沙财教〔2023〕10号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
主管部门 |  | 沙湾市安集海镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市安集海镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 32.24 |  | 10 |  | 44.78% |  | 4.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 32.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效改善学生学习环境，有效降低学校安全隐患。 | [5 empty] | 对学校部分楼房屋顶及下水进行维修，有效改善了学生学习环境，同时也降低学校所存在的安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建足球场地（米） |  |  | =200米 | =200米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 风雨操场（平方米） |  |  | >=1200平方米 | =1200平方米 | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年/月/日） |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月20日 | 15 |  | 7.5 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建风云操场（万元） |  |  | <=36万元 | =32.24万元 | 10 |  | 7.5 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建足球运动场（万元） |  |  | <=36万元 | =0万元 | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 部分实现目标 | 20 |  | 12 |  | 项目未完工，项目未验收，计划2024年完工并验收。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 （%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 46.48分
项目负责人： |  | 杨文奇 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 余清山 |  |  | 联系电话：