## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市支持学前教育发展资金项目
主管部门 |  | 沙湾市实验幼儿园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市实验幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 798 | 798 |  | 798 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 798 | 798 |  | 798 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付798万元，项目完成园舍新建工程完成数量2个，资金使用规范率100%，项目验收合格率100%。其中：新建园舍主体工程成本696万元，园舍附属工程成本102万元。通过项目的实施达到改善幼儿园园舍环境的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付798万元，项目完成了园舍新建工程完成数量2个，资金使用规范率100%，项目验收合格率100%。其中：新建园舍主体工程成本696万元，园舍附属工程成本102万元。通过项目的实施达到了改善幼儿园园舍环境的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍新建工程完成数量（个） |  |  | =2个 | =2个 | 20 |  | 10 |  | 工程还未完工，项目还未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 5 |  | 0 |  | 工程还未完工，项目还未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建园舍主体工程成本（万元） |  |  | <=696万元 | =696万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍附属工程成本（万元） |  |  | <=102万元 | =102万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园园舍环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 （%） |  |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.00分