## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
主管部门 |  | 沙湾市教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1948 | 1359.92 |  | 1359.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1948 | 1359.92 |  | 1359.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付完2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1760.16万元，达到保障农村学校基本办学需要，实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付完2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1760.16万元，完成了29所学校购置的计算机、信息技术等信息化设备，课桌椅，安防设备全部验收合格。实现了农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高了农村学校教育信息化应用水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 薄改学校收益数量（所） |  |  | >=29所 | =29所 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设施设备的质量合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计算机、信息技术等信息化设备所需成本（万元） |  |  | <=1411万元 | =939.92万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 课桌椅所需成本（万元） |  |  | <=378万元 | =297万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安防设备所需成本（万元） |  |  | <=159万元 | =123万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95分