## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金
主管部门 |  | 沙湾市柳毛湾镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市柳毛湾镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 19 |  | 16.9 |  | 10 |  | 86.84% |  | 8.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 19 |  | 16.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年10月31日前支付19万元，主要对教学楼屋顶安装外排水管6处、教学楼更换窗户114个窗户，教学楼1600平方米外墙粉刷，教学楼，宿舍楼自来水管道改造200米，屋顶粉刷等维护,降低安全隐患以及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境，使学校工作和学生生活环境得以改善，有效提高工作效率。 | [5 empty] | 截止2023年10月31日支付16.5万元。主要完成了对教学楼屋顶安装外排水管6处、教学楼更换窗户114个窗户，教学楼1600平方米外墙粉刷，教学楼，宿舍楼自来水管道改造200米，屋顶粉刷等维护,降低安全隐患以及完成完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境，使学校工作和学生生活环境得以改善，有效提高工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼外墙粉刷面积（平方米） |  |  | >=1600平方米 | =1600平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼更换窗户数量（个） |  |  | >=114个 | =114个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼屋顶安装外排水管（个） |  |  | >=6个 | =6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼自来水管道改造（米） |  |  | >=200米 | =200米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护保养合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金使用时限（年月日） |  |  | 2023年10月31日前 | =2023年10月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼外墙粉刷资金（万元） |  |  | <=4万元 | =4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼更换窗户资金（万元） |  |  | <=4万元 | =4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼屋顶安装外排水糟资金（万元） |  |  | <=5万元 | =3.5万元 | 5 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼自来水管道改造资金（万元） |  |  | <=6万元 | =5万元 | 5 |  | 4.15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校所存在的安全隐患 |  |  | 有效降低碳 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.33分
项目负责人： |  | 崔兵
经 办 人： |  | 米热爱