## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2023〕10号沙财教〔2023〕9号新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）
主管部门 |  | 沙湾市柳毛湾镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市柳毛湾镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 8.5 |  | 10 |  | 85% |  | 8.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 8.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年10月31日前支付10万，完成幼儿园实施围墙改造，消防改造，上下水改造等维修，通过项目的实施达到园舍环境舒适效果，严格按照项目绩效指标开展项目工作。保障经费使用效益。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日支付8.5万元，预留1.5万元质保金。完成了园舍维修项目3个，验收合格率100%，通过项目的实施，有效改善了幼儿园办公条件，较好完成预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修数量（个） |  |  | >=3个 |  | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% |  | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% |  | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年10月31日前 |  | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率（%） |  |  | =100% |  | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 围墙改造资金（万元） |  |  | <=4万元 |  | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防改造资金（万元） |  |  | <=3万元 |  | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园上下水改造资金（万元） |  |  | <=3万元 |  | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园园舍环境 |  |  | 有效改善 |  | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% |  | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 （%） |  |  | >=95% |  | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85分
项目负责人： |  | 崔兵
经 办 人： |  | 米热爱