## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2023〕11号沙财教〔2023〕14号改善普通高中学校办学条件补助资金专项项目
主管部门 |  | 沙湾市第一中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 295.22 |  | 10 |  | 84.35% |  | 8.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 295.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付350万元，完成普通高中改善办学条件项目，通过进一步实施普通高中改善办学条件项目，我校高中新建工程验收合格率达100%，学校办学条件进一步得到改善，普通高中校容校貌发生了极大的变化，师生满意率逐年提升，高考升学率逐年提高，圆满地完成了年度绩效目标任务。普及了国家的教育惠民政策，让家长和学生达到95%以上的满意度。 | [5 empty] | 改善普通高中学校办学条件资金项目,预算金额350万元，执行金额295.22万元，执行率84.0%;项目目前已完成改善普通高中学校办学条件设备采购，改善普通高中学校办学条件校舍维修项目各项任务已完成。本项目结转54.78万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育馆房顶防水项目（平方米） |  |  | >=3400平方米 | =3400平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼阳台防护栏及纱窗（平方米） |  |  | >=4500平方米 | =4500平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生机房防静电地板砖、电路、水阀、暖气阀门更换（平方米） |  |  | >=300平方米 | =300平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图文楼防水及消防设施改造（批） |  |  | >=1批 | =1批 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育场塑胶跑道建设项目（平方米）； |  |  | >=200平方米 | =200平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设项目年度计划完成率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼、图文楼建设项目资金（万元） |  |  | <=160万元 | =134.96万元 | 10 |  | 6.09 |  | 校舍维修没有定案
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆及塑胶跑道建设项目资金（万元） |  |  | <=190万元 | =133.35万元 | 10 |  | 6.09 |  | 校舍维修没有定案
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 |  |  | 正常运转 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.62分
项目负责人： |  | 任黎星 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 任黎星 |  |  | 联系电话：