## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金））
主管部门 |  | 沙湾市第七小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第七小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.00 | 88.00 |  | 88.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.00 | 88.00 |  | 88.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付88万元，主要用于学校总下水管道改造，4个地面篮球场维护等 23万元。教学楼教师1600平米墙裙维护，教学楼7000平方米外墙粉刷，教学楼1250平方米屋顶防水，音乐、美术等功能室安装储物柜，三个课堂教师吊顶，安装吸音板，窗套、屋顶粉刷等 65万元。有效降低学校安全隐患。主要对学校校舍、办公场所、水电暖进行改造,降低安全隐患以及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境。 | [5 empty] | 2023年12月25日前支付88万元，主要用于学校总下水管道改造，4个地面篮球场维护等 23万元。教学楼教师1600平米墙裙维护，教学楼7000平方米外墙粉刷，教学楼1250平方米屋顶防水，音乐、美术等功能室安装储物柜，三个课堂教师吊顶，安装吸音板，窗套、屋顶粉刷等 65万元。有效降低学校安全隐患。主要对学校校舍、办公场所、水电暖进行改造,降低安全隐患以及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，同时展现学校靓丽的风景，美化校园环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修粉刷学校墙裙项目（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总下水管道改造项目（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年/月/日） |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修粉刷学校墙裙项目涉及金额（万元） |  |  | <=65万元 | =65万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总下水管道改造项目涉及金额（万元） |  |  | <=23万元 | =23万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 王立新 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 杨菁 |  |  | 联系电话：