## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目
主管部门 |  | 沙湾市第三中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、锻造一支优秀领导团队。依托工作室打造一支理念超前团结协作的教学团队，定期组织活动。根据活动内容邀请教育专家、专业导师参与指导，形成一支高水平教学团队。2、强化实践锻炼，发挥辐射作用。带领组建的工作室成员到发达省市研修深造，挂职锻炼。3、促进本地联盟校发展，帮扶南疆对口支援校发展。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，本项目实际支付资金30万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付生活补助9万元、办公费用2.48万元、维修费用5万元、办公设备购置费用2.98万元、培训费用6.42万元、购买图书5.12万元。达到了依托工作室打造一支理念超前团结协作的教学团队。工作室定期组织活动，根据活动内容邀请教育专家、专业导师参与指导，形成一支高水平教学团队。强化实践锻炼，带领组建的工作室成员到发达省市研修深造，挂职锻炼。促进了本地联盟校发展，帮扶南疆对口支援校发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助工作室个数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助金额（万元） |  |  | <=9万元 | =9万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置金额（万元） |  |  | <=2.98万元 | =2.98万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费金额（万元） |  |  | <=6.42万元 | =6.42万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品金额（万元） |  |  | <=2.48万元 | =2.48万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费金额（万元） |  |  | <=4万元 | =4万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买图书金额（万元） |  |  | <=5.12万元 | =5.12万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓度 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | =96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 李军 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 时利静 |  |  | 联系电话：