## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市第三中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.00 | 62.55 |  | 62.55 |  | 10 |  | 100% |  | 9.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73 | 62.55 |  | 62.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月31日城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障资金根据年初计划对学校10个暖气观察井内管道及阀门更换，400平方米地面维修，100米主下水管道维修，增建4个观察井；4个篮球场地面修复等46万元。150米电路改造，消防水池管道维护，教室窗户门把手更换，维修合页。150平方米外墙保温加固重新挂网粉刷。对教学楼脱落瓷砖进行修补加固，面积200平方米。36间教室墙裙维护，面积1500平方米。三个课堂 教室吊顶，安装吸音板，窗套，屋顶粉刷等27万，对学校的硬件设施进行维修和改造，为师生提供良好的学习生活环境，提高办学条件。进一步的推进义务教育工作的实施开展。 | [5 empty] | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）项目预算资金73万元，支付项目资金62.55万元，城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障资金完成学校10个暖气观察井内管道及阀门更换，400平方米地面维修，100米主下水管道维修，增建4个观察井；4个篮球场地面修复等46万元。150米电路改造，消防水池管道维护，教室窗户门把手更换，维修合页。150平方米外墙保温加固重新挂网粉刷。对教学楼脱落瓷砖进行修补加固，面积200平方米。36间教室墙裙维护，面积1500平方米。三个课堂 教室吊顶，安装吸音板，窗套，屋顶粉刷等27万，对学校的硬件设施进行维修和改造，为师生提供良好的学习生活环境，提高办学条件。进一步的推进义务教育工作的实施开展。，项目实施后可以达到改善学校学习生活环境，为学生提供更安全良好的环境，提高学生的学习积极性和教师的教学热情。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属建设地面维修面积（平方米） |  |  | =400平方米 | =300平方米 | 10 |  | 3.75 |  | 因年初预算地面面积测量不准确，导致实际维修面积小于年初预算数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍维护改造教室墙裙维修面积（平方米） |  |  | =1500平方米 | =1500平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维护改造项目金额（万元） |  |  | =27万元 | =27万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 附属建设项目金额（万元） |  |  | <=46万元 | =35.55万元 | 10 |  | 7.73 |  | 因年初预算地面维修面积存在误差，导致资金有结余。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校所存在的安全隐患 |  |  | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.05分
项目负责人： |  | 李军 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 时利静 |  |  | 联系电话：