## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 园舍维修项目
主管部门 |  | 沙湾市第二幼儿园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第二幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.70 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付10万元，完成园舍维修工程完成数量1个，验收合格率100%，通过项目的实施达到改善幼儿园园舍环境的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日支付9.7万元，预留0.3万元质保金。完成了园舍维修项目1个，验收合格率100%，通过项目的实施，有效改善了幼儿园办公条件，较好完成预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修工程完成数量（个） |  |  | =1个 | =1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修工程金额（万元） |  |  | <=10万元 | 9.70万元 | 20 |  | 19.4 |  | 2023年11月15日前支付9.7万元，预留0.3万元质保金。完成园舍维修项目1个，验收合格率100%，通过项目的实施，有效改善了幼儿园办公条件，较好完成预期目标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园园舍环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老师满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.10分
项目负责人： |  | 魏艳霞
经 办 人： |  | 蒋晓玲