## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市第五中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第五中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 211.00 | 194.23 |  | 194.23 |  | 10 |  | 100% |  | 9.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 211 | 194.23 |  | 194.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市第五中学2023年农村校舍安全保障长效机制经费194.23万元。切实提高义务教育资金使用效益，以改善学校教学质量和学生身体健康安全指数为标准 | [5 empty] | 农村校舍安全保障长效机制经费194.23万元，项目资金到位率100%，以改善学校教学质量和学生身体健康安全指数为标准。改善了学校的教育环境，提高了学生学习生活的幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电暖改造(米) |  |  | >=650米 | =650米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地坪维修硬化(米) |  |  | >=150米 | =150米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼更换柜门(平方米) |  |  | >=500平方米 | =500平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼更换窗户(个) |  |  | >=144个 | =144个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼更换窗户(个) |  |  | =45个 | =45个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扬帆楼外墙保温(平方米) |  |  | >=3960平方米 | =3960平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖改造(万元) |  |  | <=50万元 | =50万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地坪维修硬化(万元) |  |  | <=5万元 | =5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼更换柜门(万元) |  |  | <=10万元 | =10万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼更换窗户(万元) |  |  | <=15万元 | =15万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学楼更换窗户(万元) |  |  | <=15万元 | =15万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扬帆楼外墙保温(万元) |  |  | <=116万元 | =116万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | >=95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.21分
项目负责人： |  | 何晓红 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 纪慧 |  |  | 联系电话：