## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市第四中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第四中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 43.33 |  | 10 |  | 90.27% |  | 9.03分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 43.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月31日城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障资金根据年初计划对学校4号宿舍楼一楼暖气片进行更换，安装篮球场悬浮地板2000平方米，引进天然气项目一个。对学校的硬件设施进行维修和改造，为师生提供良好的学习生活环境，提高办学条件。进一步的推进义务教育工作的实施开展。 | [5 empty] | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）项目预算资金48万元，支付项目资金43.33万元，城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）完成学校4号宿舍楼一楼暖气片进行更换，安装篮球场悬浮地板2000平方米，引进天然气项目一个。对学校的硬件设施进行维修和改造，为师生提供良好的学习生活环境，提高办学条件。进一步的推进义务教育工作的实施开展。，项目实施后可以达到改善学校学习生活环境，为学生提供更安全良好的环境，提高学生的学习积极性和教师的教学热情。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出 指标 | 数量指标 | 天然气引进项目个数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球场安装悬浮地板（平方米） |  |  | >=2000平方米 | =2000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 4号宿舍楼一楼暖气片更换数量（片） |  |  | >=700片 | =700片 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 天然气引进项目金额（万元） |  |  | =22万元 | =22万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装篮球场悬浮地板（万元） |  |  | <=21万元 | =21万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 4号宿舍楼一楼暖气片更换（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益 指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.03分
项目负责人： |  | 杨建秀 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 胡基红 |  |  | 联系电话：