## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 四小2023年校园维修工程
主管部门 |  | 沙湾市第四小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市第四小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月10日前支付40万元，完成学校1、志远楼新铺设口径159主管道200米，解决暖气竖管密度低，全楼仅4路，管线太长，水流慢，温度低问题；2、凌霄楼屋顶防水450平方，解决漏水严重，已经严重损坏凌霄楼三楼地板，内排堵塞，下水不通问题；3、启明楼南门，北门，卫生间门口台阶基础损坏，需重新维修。80平方，解决冬天太滑，学生无法使用问题；4、更换电动伸缩大门，宽度12米，解决经常故障；5、2幢教学楼9780平方米，32间办公室电路改造，解决用电量大，经常跳闸问题。通过项目的实施达到1、改善校园面貌，优化办公环境；2、使学生在安全舒适的环境学习活动，全面提高整体素质。 | [5 empty] | 2023年6月、8月分三笔一次支付暖气主阀门维修14000元，校园大型修缮工程款386000元。完成了学校1、志远楼新铺设口径159主管道200米，解决了暖气竖管密度低，全楼仅4路，管线太长，水流慢，温度低问题；2、凌霄楼屋顶防水450平方，解决了漏水严重，已经严重损坏凌霄楼三楼地板，内排堵塞，下水不通问题；3、启明楼南门，北门，卫生间门口台阶基础损坏，需重新维修。80平方，解决了冬天太滑，学生无法使用问题；4、更换电动伸缩大门，宽度12米，解决了经常故障问题；5、2幢教学楼9780平方米，32间办公室电路改造，解决了用电量大，经常跳闸问题。通过项目的实施达到了1、改善校园面貌，优化办公环境；2、使学生在安全舒适的环境学习活动，全面提高整体素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志远楼新铺设口径159主管道（米） |  |  | >=200米 | =200米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 凌霄楼屋顶防水（平方米） |  |  | >=450平方米 | =450平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 启明楼维修台阶（平方米） |  |  | >=80平方米 | =80平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换电动伸缩大门（米） |  |  | >=12米 | =12米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼办公室电路改造（间） |  |  | >=32间 | =32间 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程全部完毕时限（年月日） |  |  | 2023年11月10日前 | =2023年11月10日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 致远楼暖气改造资金（万元） |  |  | <=23万元 | =23万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 凌霄楼屋顶防水资金（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 启明楼台阶维修（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更换电动伸缩大门资金（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电路改造资金（万元） |  |  | <=2万元 | =2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改变学校形象面貌 |  |  | 有效改变 | 达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 许梅
经 办 人： |  | 唐艳萍