## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财教〔2022〕54号沙财教〔2023〕12号城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市老沙湾镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市老沙湾镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.3 | 20.3 |  | 20.30 |  | 10 |  | 96.67% |  | 9.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.3 | 20.3 |  | 20.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付20.30万元，项目主要用于支付学校校园内教学楼、校舍等支出，确保项目绩效有效实施，保障幼儿园正常运转，改善学生学习条件，为学生提供良好的学习、生活环境。 | [5 empty] | 2023年12月25日前支付20.30万元，项目主要用于支付学校校园内教学楼、校舍等支出，确保项目绩效有效实施，保障幼儿园正常运转，改善学生学习条件，为学生提供良好的学习、生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三个课堂装修面积（平方米） |  |  | >=99平方米 | =99平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房顶防水面积（平方米） |  |  | =186平方米 | =186平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护保养合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金使用时限（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校维修项目资金（万元） |  |  | =8万元 | =8万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三个课堂装修面积（万元） |  |  | =13万元 | =13万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校所存在安全隐患 |  |  | 有效降低低碳 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校学生学习环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.67分
项目负责人： |  | 李军文
经 办 人： |  | 王志轩