## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障资金）
主管部门 |  | 沙湾市西戈壁镇三个泉子小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市西戈壁镇三个泉子小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.00 | 33.00 |  | 33.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年10月31日前支付33万元，完成学校实施屋顶防水，围墙修复，室内改造，通过项目的实施达到园舍环境舒适效果，严格按照项目绩效指标开展项目工作。保障经费使用效益。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日支付33万元。完成了园舍维修项目1个，验收合格率100%，通过项目的实施，有效改善了学校的办公条件，较好完成预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修工程面积（平方米） |  |  | >=850平方米 | =850平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年11月15日前 | =2023年11月15日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修工程使用成本（万元） |  |  | =33万 | =33万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 陶康
经 办 人： |  | 叶尔泰