沙湾市文化体育广播电视和旅游局

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：沙湾市文化体育广播电视和旅游局

填报时间：2024年 3 月 20 日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.部门主要职能

（1）沙湾市文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央自治区党委、地委关于文化体育广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游工作的集中统一领导。

（2）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。

（3）统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订全市文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化文化体育旅游服务体系建设，推进文化体育公共服务。

（4）管理沙湾市重大文化体育和旅游活动，指导沙湾市重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化体育旅游事业发展，推进全市体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导沙湾市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（8）负责非物质文化遗产管理和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普査、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（11）指导沙湾市文化市场综合执法，组织查处沙湾市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（12）指导、管理沙湾市文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广.组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（13）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（14）负责统筹规划沙湾市群众体育发展，推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理;负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（15）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设;组织参加各级体育竞赛活动。

（16）负责拟订全市体育产业发展规划，推进沙湾市体育产业发展:规范体育服务管理，推动体育标准化建设资费体育彩票销售管理工作。

（17）负责指导体育宣传、科技，教育和培训工作，推进体育文化建设:组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（18）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（19）组织开展体育交流与合作。指导全市体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理沙湾市境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

（20）负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（21）贯彻党的宣传方针政策，拟定网络视听节目服务管理措施，加强广播电视阵地管理，为正确的舆论导向和创作导向提供服务。

（22）负责制定行业标准并组织实施和监督检查，指导推进广播电视领域的体制机制改革。

（23）负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

（24）指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（25）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（26）组织制定广播电视科技发展规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（27）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（28）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员构成

沙湾市文化体育广播电视和旅游局为行政单位，下设7个办公室，分别为：办公室、财务室、广电管理股、行业管理股、景区管理所、体馆中心、执法大队，文管所、景区管委会。

编制人数为51人，其中：行政人员编制10人、工勤人员1人、参公人员14人、事业编制26人。实有在职人数44人，其中：行政在职9人、工勤1人、参公5人、事业在职29人。离退休人员19人，其中：行政退休人员17人、事业退休2人。

- 部门单位年度重点工作

1.年度工作计划

- 一是持续推出舞台精品，打造大美沙湾名片。沙湾市文旅局通过资金申请、人才培养、展演推动、融合创新等方法，全力推动舞台精品创建，申请自治区文艺扶持激励项目，创排话剧《大盘鸡的故事》，已顺利通过自治区党委宣传部结项验收，并开展5场惠民演出，受到广大群众一致好评。利用本土原创，精心编排小品《大盘鸡》，通过多种文艺表现形式，宣传沙湾大盘鸡美食文化名片，进一步提高沙湾知名度和美誉度。

二是传承非遗技艺，弘扬传统文化。沙湾市文旅局注重保护传承弘扬中华优秀传统文化工作，全面开展非物质文化遗产项目普查，成功将“大盘鸡烹饪技艺”申报为塔城地区级非物质文化遗产项目，积极邀请新疆书画院美术家在桑皮纸上创作《非遗沙湾大盘鸡烹饪技艺》长卷创作，进一步扩大沙湾大盘鸡的影响力。

三是打造品牌节庆，擦亮大盘鸡城市名片。自2011年首届大盘美食文化旅游节开幕以来，沙湾市已精心开展7届大盘美食文化旅游节，通过“旅游+文化”“旅游+美食”“旅游+体育”“旅游+康养”等模式，开展“‘粽’享沙湾”好物美食发现之旅、自驾游露营音乐狂欢夜、香榭丽水上电音节、拳王争霸赛、海来阿木演唱会、机车巡游等系列活动，进一步营造浓厚的节日消费氛围，掀起消费热潮。

四是康养旅游品牌更加响亮。发挥热泉优势资源，积极谋划温泉景区基础设施建设项目，做强温泉康养品牌，成功创建沙湾温泉康养旅游示范基地优做强天赐圣泉公司度假康养旅游产业，创新市场运营，成功将温泉景区创建为自治区级康养旅游示范基地，向自治区“十四五”文化旅游发展规划目标迈进了一步。

五是旅游产业更有活力。沙湾市深挖鹿角湾景区资源优势，引进疆山纪（鹿角湾）野奢营地项目，开发低空观光、草原休闲、高端民宿等旅游产品，着力把鹿角湾打造成全市精品核心景区。引进新疆文旅投集团整合开发鹿角湾、温泉和安集海大峡谷景区，为培育更具竞争力的5A级大景区谋篇布局。

2.年度总体绩效目标

- 2023年沙湾市文旅局组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

3.机构人员保障情况

沙湾市文化体育广播电视和旅游局2023年通过本部门预算支出，确保了44名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及19名离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。同时，保障了部门全年正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。

为进一步推进单位年度重点工作落地生效，我单位成立了以局长为组长、各副局长为副组长，各业务股室和财务室为成员的重点工作小组，办公室设在财务室，负责牵头完成年度重点工作。

沙湾市文化体育广播电视和旅游局单位年度重点工作小组成员如下：

组  长：胡志莉  局长

副组长：杨志兵  副局长

成  员：阿依努尔   财务股股长

李艳   办公室主任

- 部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门单位预算编制及分配依据

本单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按其支出性质分为公共管理事务类项目和发展建设类项目。公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金。发展建设类项目反映用于城乡公共基础设施和社会事业建设与维护费等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.分配结果

本单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

预算编制和分配符合本部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。整体绩效目标与预算确定的资金相匹配。

3.年初预算安排规模

2023年整体支出年初预算为3279.66万元。

基本支出年初预算为644.18万元，主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。

项目支出年初预算为2635.48万元，其中：

化解项目1365.00万元，主要用于历欠工程及设备欠款；

博物馆、纪念馆免费开放项目20.00万元，主要用于博物馆日常办公场所讲解员工资、制作费、维护等；

村村通工程聘用运行维护人员经费项目15.35万元，主要用于村村通人员11个维护人员工资发放；

广播电视节目地线台站无线覆盖运行维护经费项目37.25万元，主要用于广播电视机房、基站的维修维护费用及车辆运行费用等；

少数民族边疆地区文化安全补助资金项目32.00万元，主要用于采购村村通户户通设备50套，广播电视无线发射设备维护7部，广播电视无线发射台站一座；

文物保护员野外看护人员经费项目4.80万元，主要用于发放2名文物看护人员1-12月工资；

体育公园建设项目项目480.00万元，主要用于新建室外700平方米篮球场1个，新建室外700平方木羽毛球场2个，改造3020平方木的服务功能区以及室内外配套设施等；

鹿角湾基础设施升级改造项目522.27万元，主要用于鹿角湾基础设施建设工程；

非物质文化遗产保护资金项目10.00万元，主要用于3名、非遗传承人开展培训活动、外出学习，邀请非遗专家授课等；

2023年文旅局援疆干部津贴项目1.40万元，主要支付2023年援疆干部津贴；

沙湾市景区管理所2023年差额工资及社保公积金项目47.41万元，主要支付2023年景区管理所差额工资及社保公积金；

鹿角湾景区服务区木栈道建设项目100.00万元，是计划支付鹿角湾景区服务区木栈道建设资金。

### 4.全年预算安排规模

2023年整体支出年初预算为3279.66万元，预算调整数为1476.16万元，全年预算数为4755.82万元。

基本支出年初预算为644.18万元，预算调整数为104.93万元，全年预算数为749.11万元。主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。

项目支出年初预算为2635.48万元，预算调整数为1371.23万元，全年预算数为4006.71万元。其中：

化解项目年初预算为1365万元，预算调整数为1367.66万元，全年预算数为2732.66万元，主要用于历欠工程及设备欠款；

博物馆、纪念馆免费开放项目年初预算为20.00万元，预算调整数为19.40万元，全年预算数为39.40万元，主要用于博物馆日常办公场所讲解员工资、制作费、维护等；

村村通工程聘用运行维护人员经费项目年初预算为15.35万元，预算调整数为0万元，全年预算数为15.35万元，主要用于村村通人员11个维护人员工资发放；

广播电视节目地线台站无线覆盖运行维护经费项目年初预算为37.25万元，预算调整数为0万元，全年预算数为37.25万元，主要用于广播电视机房、基站的维修维护费用及车辆运行费用等；

少数民族边疆地区文化安全补助资金项目年初预算为32.00万元，预算调整数为0万元，全年预算数为32.00万元，主要用于采购村村通户户通设备50套，广播电视无线发射设备维护7部，广播电视无线发射台站一座；

文物保护员野外看护人员经费项目年初预算为4.80万元，预算调整数为0万元，全年预算数为4.80万元，主要用于发放2名文物看护人员1-12月工资；

体育公园建设项目项目年初预算为480.00万元，预算调整数为0万元，全年预算数为480.00万元，主要用于新建室外700平方米篮球场1个，新建室外700平方木羽毛球场2个，改造3020平方木的服务功能区以及室内外配套设施等；

鹿角湾基础设施升级改造项目年初预算为522.27万元，预算调整数为0万元，全年预算数为522.27万元，主要用于鹿角湾基础设施建设工程；

非物质文化遗产保护资金项目年初预算为10.00万元，预算调整数为0万元，全年预算数为10.00万元，主要用于3名、非遗传承人开展培训活动、外出学习，邀请非遗专家授课等；

2023年文旅局援疆干部津贴项目年初预算为1.40万元，预算调整数为-1.40万元，全年预算数为0万元；

沙湾市景区管理所2023年差额工资及社保公积金项目年初预算为47.41万元，预算调整数为-47.41万元，全年预算数为0万元；

鹿角湾景区服务区木栈道建设项目年初预算为100.00万元，预算调整数为-100.00万元，全年预算数为0万元；

中央补助地方公共文化体系建设资金项目年初预算为0万元，预算调整数为62.29万元，全年预算数为62.29万元，主要用于广播电视电费、维修费、劳务费、车辆运行维护费等；

访惠聚“为民办实事”工作队经费项目年初预算为0万元，预算调整数为43.04万元，全年预算数为43.04万元，主要用于5个工作队日常工作办公用品、制作费、节日慰问、四项活动等。

体育彩票公益金返还资金项目年初预算为0万元，预算调整数为27.65万元，全年预算数为27.65万元，主要用于开展体育活动、三级社会体育指导员培训、参加上级组织的各项体育赛事、购置健身设备。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

- 预算管理情况

### 1.管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定了《沙湾市文化体育广播电视和旅游局预算绩效管理工作实施办法》《沙湾市文化体育广播电视和旅游局财务管理制度》等较为健全的各项管理制度，并严格按照相关管理制度文件要求范围使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息，有效提高了本单位高效地履行工作职能，较好地促进了相关事业的发展。

### 2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 3.预决算信息公开性

按照塔城地区财政局预决算信息公开工作要求，我单位在沙湾市政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公”经费预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。

- 基本支出预算安排及支出情况

1.基本支出情况

2023年，沙湾市文化体育广播电视和旅游局基本支出年初预算金额为644.18万元，实际支出金额为595.90万元，预算执行率为92.5%；年中调整预算金额为104.93万元，调整后基本支出总预算金额为749.11万元，全年基本支出总预算执行率为100%。

综上所述，我单位基本支出预算总额为749.11万元，实际支出总额为749.11万元，预算总执行率为100%，其中人员经费706.77万元，公用经费42.34万元。

本单位基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

2.“三公”经费情况

本单位坚决贯彻落实中央、自治区、地委行署厉行勤俭办公的工作要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。2023年“三公”经费预算为15.50万元，实际支出14.43万元，较上年“三公”经费决算支出10.49万元，增加3.94万元，增加37.6%；增加的原因是：2023年本年度安全生产工作要求，公务用车出车频率高，公务用车运行维护费增加了。其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0.50万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为15.00万元，实际支出14.43万元，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

- 项目支出预算安排及支出情况

1.项目支出情况

2023年，沙湾市文化体育广播电视和旅游局项目支出年初预算金额为2635.48万元，实际支出金额为1919.45万元，预算执行率为72.8%。年中调整预算金额为1371.23万元，调整后项目支出预算总额为4006.71万元，全年项目预算支出总额为3430.23万元，预算总执行率为85.6%。

2023年，沙湾市文化体育广播电视和旅游局共有12个中央、自治区、地区及本级财力安排的项目，已实施完成项目12个。具体项目实施及资金支出情况如下：

- 中央及自治区专项：

- 博物馆、纪念馆免费开放项目，预算金额39.40万元，全年执行金额31.24万元，执行率79.3%；因财政资金紧张未能完成全部资金支付，导致成本指标未完成，项目其他全部实施完成，并经验收合格。

- 体育彩票公益金返还资金项目，预算金额27.65万元，全年执行金额27.65万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

村村通工程聘用运行维护人员经费项目，预算金额15.35万元，全年执行金额15.35万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

广播电视节目地线台站无线覆盖运行维护经费项目，预算金额37.25万元，全年执行金额32.25万元，执行率86.6%；项目目前已完成产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标目前因财政资金紧张未能完成全部资金支付原因未能完成。

少数民族边疆地区文化安全补助资金项目，预算金额32.00万元，全年执行金额19.08万元，执行率59.6%；项目目前已完成产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标目前因财政资金紧张未能完成全部资金支付原因未能完成。

体育公园建设项目，预算金额480.00万元，全年执行金额359.95万元，执行率75%；项目目前已完成1条健走步道，另一条健走步道已完成路面硬化，塑胶摊铺目前因进入冬季等原因未能完成。

文物保护员野外看护人员经费项目，预算金额4.80万元，全年执行金额4.80万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

鹿角湾基础设施升级改造项目，预算金额522.27万元，全年执行金额100.00万元，执行率19.1%；项目实施完成10%-15%的工程量，未给施工方预付款，工程目前已停工。

非物质文化遗产保护资金项目，预算金额10.00万元，全年执行金额3.02万元，执行率30.2%；项目目前已完成产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标目前因财政资金紧张未能完成全部资金支付。

中央补助地方公共文化体系建设资金项目，预算金额62.29万元，全年执行金额62.29万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

访惠聚“为民办实事”工作队经费项目，预算金额43.04万元，全年执行金额41.94万元，执行率97.4%；项目目前已完成产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标目前因财政资金紧张未能完成全部资金支付。

- 以上项目是本单位2023年度实施的中央和自治区专项项目。

- 本级项目：

- 化解项目，预算金额1365.00万元，执行金额2732.66万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

2.专项资金总投入及实际使用情况分析

2023年，中央和自治区专项转移支付预算安排专项资金1274.05万元，实际使用697.57万元，结转576.48万元。结转项目主要为：

（1）博物馆、纪念馆免费开放项目结转资金8.16万元，结转原因为财政资金紧张未付；

（2）访惠聚“为民办实事”工作队经费项目结转资金1.10万元，结转原因为票据未到位，支付未完成；

（3）广播电视节目地线台站无线覆盖运行维护经费项目结转资金5.00万元，结转原因为财政资金紧张未付；

（4）非物质文化遗产保护资金项目结转资金6.98万元，结转原因为财政资金紧张未付；

（5）少数民族边疆地区文化安全补助资金项目结转资金12.92万元，结转原因为财政资金紧张未付；

（6）鹿角湾基础设施升级改造项目结转资金422.27万元，结转原因为未付预付款工程中止；

（7）体育公园建设项目项目结转资金120.05万元，结转原因为未完工，按进度付款。

三、部门单位整体支出绩效分析

（一）指标一：

“旅游接待人次”指标，预期指标值为“大于等于325万人次”，年中绩效运行监控完成值为“206.04万人次”，全年实际完成指标值为“325万人次”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻落实自治区党委十届九次全会精神、地委扩大会议精神及自治区文化和旅游工作会议、自治区体育工作会议、自治区广电工作会议精神，深入实施“文化润疆”工程和“旅游新疆”战略，大力培育文化旅游市场主体，不断强化文、体、广、旅融合发展，不断提升公共文化服务力、旅游品牌影响力，让党的旗帜高高飘扬。

综上，该指标分值20分，得20分。

（二）指标二：

“创建4A级以上景区”指标，预期指标值为“大于等于1家”，年中绩效运行监控完成值为“0”，全年实际完成指标值为“1家”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻落实各级工作会议精神，深入实施“文化润疆”工程和“旅游新疆”战略，大力培育文化旅游市场主体，不断强化文、体、广、旅融合发展，不断提升公共文化服务力、旅游品牌影响力，让党的旗帜高高飘扬。

综上，该指标分值20分，得20分。

（三）指标三：

“创建国家级旅游度假村”指标，预期指标值为“大于等于1家”，年中绩效运行监控完成值为“0家”，全年实际完成指标值为“0家”，全年指标完成率为0%。年中绩效运行监控完成值不存在偏差。全年指标完成值存在偏差，偏差原因是：文旅局没有创建成国家级旅游度假村，导致偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻落实各级工作会议精神，深入实施“文化润疆”工程和“旅游新疆”战略，大力培育文化旅游市场主体，不断强化文、体、广、旅融合发展，不断提升公共文化服务力、旅游品牌影响力，让党的旗帜高高飘扬。

综上，该指标分值10分，得0分。

（四）指标四：

“大型文化惠民活动”指标，预期指标值为“大于等于120场”，年中绩效运行监控完成值为“42场”，全年实际完成指标值为“120场”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值偏差率16%，偏差原因是：由于大型文化惠民活动是在秋冬季开展，导致偏差。全年指标完成值不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻落实各级工作会议精神，深入实施“文化润疆”工程和“旅游新疆”战略，大力培育文化旅游市场主体，不断强化文、体、广、旅融合发展，不断提升公共文化服务力、旅游品牌影响力，让党的旗帜高高飘扬。

综上，该指标分值10分，得10分。

（五）指标五：

“大型体育赛事活动”指标，预期指标值为“大于等于20场”，年中绩效运行监控完成值为“8场”，全年实际完成指标值为“20场”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值偏差率20%，偏差原因是：由于体育赛事活动是在秋冬季开展，导致偏差。全年指标完成值不存在偏差。2023年度本单位全年履职尽责，全年以提高体育公共服务能力和水平为主要目标，不断改进群众体育健身活动场地和设施，把全民健身与全民健康有机融合，推动了广大各族群众积极开展全民健身活动，促进了本地区公共体育服务均等化。通过广泛开展全民健身活动，丰富了各族群众精神文化生活，增强了全民身体素质，推动了全民健身与全民健康深度融合，满足了人民群众对美好生活的向往。

综上，该指标分值10分，得10分。

（六）指标六：

“维护大喇叭配套设备”指标，预期指标值为“大于等于520套”，年中绩效运行监控完成值为“276套”，全年实际完成指标值为“520套”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。2023年度本单位全年履职尽责，全年以提高公共服务能力和水平为主要目标，不断改进工作方式，推动了广大各族群众积极收看收听，保障县域、乡镇各族人民正常收听、收看广播，丰富群众的生活。

综上，该指标分值10分，得10分。

（七）指标七：

“建设完成古墓挖掘考古工地”指标，预期指标值为“大于等于1座”，年中绩效运行监控完成值为“0座”，全年实际完成指标值为“1座”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。2023年度本单位全年履职尽责，全年以提高体育公共服务能力和水平为主要目标，负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。

综上，该指标分值10分，得10分。

- 评价结论

2023年度沙湾市文化体育广播电视和旅游局部门整体支出绩效自评综合得分88.8分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。财政公用经费不足。

六、改进措施和建议

- 改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

- 建议

1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。

2.加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财政支出。

3.严格财务管理，提高工作效率。

七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》