## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 体育公园建设项目
主管部门 |  | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 480.00 | 480.00 |  | 359.95 |  | 10 |  | 74.99% |  | 7.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 480 | 480 |  | 359.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建健走步道长度（万米） |  |  | >=1万米 | =1.0777万米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建健步走道工程费（万元） |  |  | <=430万元 | =359.95万元 | 16 |  | 9.48 |  | 工程承包方支付发票未到位未支付，预计下年年初支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程前期费（万元） |  |  | <=50万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 工程承包方支付发票未到位未支付，预计下年年初支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众体育活动精神 |  |  | 有效提高 | 基本达到目标 | 20 |  | 20 |  | 因年终财政资金紧张，财政未能按照预算金额足额拨付到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.98分
项目负责人： |  | 杨志兵 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 蔺欢 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6013905