## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央及自治区财政基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 沙湾市东湾镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市东湾镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.49 | 58.48 |  | 58.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.49 | 58.48 |  | 58.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市东湾镇卫生院2023年12月25日前支付62.49万元，完成免费向辖区居民10006人提供基本公共卫生服务，完成0-6月儿童管理人数不少于450人，健康管理率不低于85%；完成慢性病管理人数不少于370人，规范管理率不低于60%。提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付58.48万元，完成了0-6月儿童管理人数224人，健康管理率87%；高血压健康管理人数433人，规范管理率61%；糖尿病健康管理人数155人，规范管理率62%等工作任务。通过该项目的实施。达到了提高城乡居民基本公共卫生服务均等化水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数（人） |  |  | >=450人 | =433人 | 6 |  | 5.43 |  | 未完成原因：部分高血压病人已恢复，应急管理高血压病人减少，实际管理高血压病人减少。改进措施：年初设定产出数量指标考虑恢复期病人健康浮动值，提高项目绩效完成率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数（人） |  |  | >=150人 | =155人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理人数（人） |  |  | >=220人 | =224人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率（%） |  |  | >=60% | =62% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率(%) |  |  | >=60% | =62% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率(%) |  |  | >=85% | =87% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央及自治区基本公共卫生服务成本（万元） |  |  | <=62.49万元 | =58.48万元 | 20 |  | 16.79 |  | 未完成原因：因收款人信息有误支付银行退回，年末未重新支付，造成项目资金未使用完，结余资金结转下年使用；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑支付差错浮动金额，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务均等化水平 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=96% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.22分
项目负责人： |  | 张浩 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 南莲 |  |  | 联系电话：