## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财社【2022】95号沙财社【2022】061号-提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金集中供养五保户基本生活费照料护理费
主管部门 |  | 沙湾市中心敬老院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市中心敬老院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 111.2 | 111.2 |  | 111.2 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.2 | 111.2 |  | 111.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2023年12月20日前支付111.2万元，预期完成集中供养五保户72人供养工作，五保户照料护理费发放人数9人,预期达到保障集中供养五保户衣、食，住、行基本生活需要，使他们得到照料护理，老有所养，感受到党和政府的温暖 | [5 empty] | 截至2023年12月20日支付111.2万元，完成了集中供养五保户75人供养工作，五保户照料护理费发放人数17人,达到了保障集中供养五保户衣、食，住、行基本生活需要，使他们得到照料护理，老有所养，感受到党和政府的温暖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五保户补助人数（人） |  |  | >=72人 | =75人 | 10 |  | 10 |  | 集中供养五保户老人实行动态管理，年初数量指标预算数较小，导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五保户照料护理补贴发放人数（人） |  |  | >=9人 | =17人 | 10 |  | 1.11 |  | 其他养老院集中供养五保户老人实行动态管理，年初数量指标预算数较小，导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 五保户补助资金人均支出标准（元/月/人） |  |  | <=1035元/月/人 | =1035元/月/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 五保户照料护理补贴标准（元/月/人） |  |  | <=1300元/月/人 | =1300元/月/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养五保户基本生活需要 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助集中供养五保户满意度（%） |  |  | >95% | =95% | 10 |  | 10 |  | 集中供养困难群众人数较多，服务质量进一步提高。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.11分
项目负责人： |  | 马丽
经 办 人： |  | 刘学勤