## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年基本公共卫生直达资金
主管部门 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.4 | 83.34 |  | 83.34 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.4 | 83.34 |  | 83.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年沙湾市乌兰乌苏镇卫生院于2023年12月20日前完成基本公共卫生服务项目68.4万元，完成高血压患者管理人数1420人，2型糖尿病患者管理人数561人。通过项目的实施达到城乡居民基本公共卫生服务均等水平的效果。 | [5 empty] | 于2023年12月20日前完成基本公共卫生服务项目支出83.34万元，完成高血压患者管理人数1403人，健康管理率达到80%，2型糖尿病患者管理人数572人，健康管理率达到85%。通过项目的实施达到城乡居民基本公共卫生服务均等化水平有效提升的效果
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数（人） |  |  | >=1420人 | =1403人 | 10 |  | 9.7 |  | 未完成原因：部分高血压病人已恢复，应急管理高血压病人减少，实际管理高血压病人减少。改进措施：年初设定产出数量指标考虑恢复期病人健康浮动值，提高项目绩效完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数（人） |  |  | >=561人 | =572人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率（%） |  |  | >=80% | =80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率（%） |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直达资金基本公共卫生服务成本（万元） |  |  | <=68.40万元 | =83.34万元 | 20 |  | 15.63 |  | 未完成原因：2023年中央及自治区追加第二批专项资金预算14.94万元，项目支出增加14.94万元，造成偏差；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑年中追加预算资金，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务均等化水平 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.33分
项目负责人： |  | 吴慎忠
经 办 人： |  | 杨发萍