## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年其他直达资金
主管部门 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市乌兰乌苏镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.89 | 12.59 |  | 12.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.89 | 12.59 |  | 12.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市乌兰乌苏镇卫生院于2023年12月20日前完成其他项目经费的支付35.89万元，完成其他体检人数7923人，居民健康档案电子建档人数11162人，通过健康体检成果，采取有针对性的干预措施，坚持预防为主，切实做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"。从而提高居民保健意识和健康水平。 | [5 empty] | 于2023年12月20日前完成其他经费的支付12.59万元，完成了其他体检7923人，体检完成率80%；居民健康档案电子建档11162人，规范建档率90%等的工作任务，通过健康体检成果，采取有针对性的干预措施，坚持预防为主，切实做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"。通过该项目的实施，达到了提高居民保健意识和健康水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他体检人数（人） |  |  | >=7923人 | =11596人 | 8 |  | 4.29 |  | 未完成原因：医共体总院协助本院提高工作效率，加大宣传力度，超额完成工作任务。改进措施：年初设定产出数量指标考虑工作效能浮动数，提高项目执行力。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=11162人 | =9857人 | 8 |  | 5.66 |  | 未完成原因：部分人员迁出乌兰乌苏镇居住，常住人口减少，实际建档人数减少。改进措施：年初设定产出数量指标考虑人员流动浮动值，提高项目绩效完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 其他体检任务完成率（%） |  |  | >=80% | =90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=90% | =85% | 8 |  | 6.89 |  | 未完成原因：部分人员迁出乌兰乌苏镇居住，常住人口减少，实际建档人数减少，建档率下降。改进措施：年初设定产出质量指标考虑人员流动浮动值，提高项目绩效完成率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直达资金民健康体检项目成本（万元） |  |  | <=35.89万元 | =12.59万元 | 20 |  | 0 |  | 未完成原因：因维修类支出预留质保金年末未到期支付，造成项目资金未使用完，结余资金结转下年使用；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑维修类项目预留质保金，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平 |  |  | 提高全民健康水 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.84分
项目负责人： |  | 吴慎忠
经 办 人： |  | 杨发萍