沙湾市乌兰乌苏镇卫生院2023年中央及

自治区基本公共卫生服务项目支出

绩效评价报告

项目名称：2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目

项目单位：沙湾市乌兰乌苏镇卫生院

主管部门：沙湾市卫生健康委员会

项目负责人：曾伶俐

填报时间：2024年1月26日

沙湾市乌兰乌苏镇卫生院2023年中央及

自治区基本公共卫生服务项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

实施国际基本公共卫生服务项目，是党和政府继新型农村合作医疗之后实施的又一项卫生惠民政策，是重大的民生工程，其目标是对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

根据卫生健康委、财政部、中医药管理局《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发﹝2023﹞21号）要求，为统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，贯彻高质量发展的工作理念，免费向辖区常住居民提供免费基本公共卫生服务，提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，

2.项目主要内容及实施情况

沙湾市乌兰乌苏镇卫生院2023年为辖区居民免费提供基本公共卫生服务：继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约服务、疫情防控等基本公共卫生服务项目。村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，协助卫生院完成和落实14类基本公共卫生任务，接受卫生院的指导和县卫生局的考核，根据镇村医生承担基本公共卫生服务任务工作的完成情况合理补助经费

自2023年1月，中央及自治区陆续下达《2023年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（塔地财社[2022]91号、103号、塔地财社[2023]17号、25号），共计拨付本院其他项目资金83.34万元，用于开展基本公共卫生服务项目。本项目自2023年1月1日开始实施，2023年12月25日结束，截止2023年12月25日，支付完成该项目资金83.34万元，预算执行率100%。完成0-6月儿童管理人数659人，健康管理率85%；完成高血压患者管理人数1420人，规范管理率80%；完成2型糖尿病患者管理人数561人，规范管理率85%。通过该项目的实施，达到了提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平的社会效益。

3.项目实施主体

2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目的实施主体为沙湾市乌兰乌苏镇卫生院。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2022〕91号）、《关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（塔地财社〔2023〕25号）、《关于提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2022〕103号）、《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（塔地财社〔2023〕17号），2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目预算安排沙湾市乌兰乌苏镇卫生院补助资金总额83.34万元，其中财政资金83.34万元、其他资金0万元；2023年实际收到预算资金83.34万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月25日，本项目实际支付资金83.34万元，预算执行率100。项目资金主要用于支付办公费用9.03万元、印刷费用1.8万元、电费2万元、邮电费2.7万元、取暖费5.47万元、劳务费60.34万元，其他交通费1.5万元、水费0.5万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

通过对辖区7641名居民开展公共卫生项目服务，建立完备、适用的居民健康档案，全面掌握辖区城乡居民健康状况。目标1:  完成高血压患者管理人数不少于1420人，规范管理率不低于80%；目标2：完成2型糖尿病患者管理人数不少于561人，规范管理率不低于85%。通过该项目的实施，达到提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平的社会效益。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

- 项目产出指标

①数量指标

“高血压患者管理人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于1420人”；

“2型糖尿病患者管理人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于561人”。

②质量指标

“高血压患者规范管理率（%）”指标，预期指标值为“大于等于80%”；

“2型糖尿病患者规范管理率（%）”指标，预期指标值为“大于等于85%”。

③时效指标

“基本公共卫生服务项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月25日前”。

- 项目成本指标

①经济成本指标

“直达资金基本公共卫生服务成本（万元）”指标，预期指标值为“小于等于68.4万元”。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“城乡居民基本公共卫生服务均等化水平”指标，预期指标值为“有效提升”。

③生态效益指标

无此项指标。

（4）相关满意度目标

“服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

曾伶俐任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

薛宝荣任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

张伟、徐庆国、南莲为评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目的实施，完成了高血压患者管理人数1420人，规范管理率80%；完成2型糖尿病患者管理人数561人，规范管理率85%。达到了提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平的社会效益。该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为90分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程15分、项目产出30分、项目效益20分、项目满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.立项依据充分性：本项目是由沙湾市乌兰乌苏镇卫生院提出申报，2023年我单位根据《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2022〕91号）、《关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（塔地财社〔2023〕25号）、《关于提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2022〕103号）、《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（塔地财社〔2023〕17号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标3分，得3分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金83.34万元，实际执行83.34万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标2分，得2分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《沙湾市乌兰乌苏镇卫生院2023年中央转移支付卫生院能力建设项目实施方案》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.管理制度健全性：我单位制定了《基本公共卫生项目实施方案》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，本项目实际得分30分，得分率为75%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

①“高血压患者管理人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于1420人”，根据2023年基本公共卫生服务健康管理人员年报表可知，实际完成1420人，等于预期目标，根据评分标准，该指标5分，得5分；

②“2型糖尿病患者管理人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于561人”，根据2023年基本公共卫生服务健康管理人员年报表可知，实际完成561人，等于预期目标，根据评分标准，该指标5分，得5分。

2.产出质量

①“高血压患者规范管理率（%）”指标，预期指标值为“大于等于80%”，根据2023年基本公共卫生服务健康管理人员年报表可知，实际完成值80%，等于预期目标，根据评分标准，该指标5分，得5分；

②“2型糖尿病患者规范管理率（%）”指标，预期指标值为“大于等于85%”，根据2023年基本公共卫生服务健康管理人员年报表可知，实际完成值85%，等于预期目标，根据评分标准，该指标5分，得5分。

3.产出时效

“基本公共卫生服务项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月25日前”；根据2023年基本公共卫生服务工作总结显示，该项目于2023年12月25日前完成，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

4.产出成本

经济成本“中央及自治区基本公共卫生服务成本”指标，预期指标值为“小于等于69.4万元”，根据国库支付银行回单凭证显示，本项目2023年共计支付83.34万元，经费支出超出年度计划成本范围，根据评分标准，该指标10分，得0分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由社会效益1个二级指标和1个三级指标构成，权重分为20分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标

“城乡居民基本公共卫生服务均等化水平”指标，预期指标值为“有效提升”，根据2023年基本公共卫生服务工作总结显示，实际完成值为“有效提升”，该指标20分，得20分。

2.经济效益指标

本项目无该项指标。

3.生态效益指标

本项目无该项指标。

（五）满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于96%”，根据服务对象满意度问卷调查的结果可知，服务对象满意度达96%，根据评分标准，该指标10分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 预算执行进度

2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目预算金额83.34万元，实际到位83.34万元，实际支出83.34万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为102.73%，偏差率为2.73%,偏差原因是2023年中央及自治区追加第二批专项资金预算14.96万元，项目支出增加14.96万元，造成偏差；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑年中追加预算资金，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。

- 绩效指标偏差情况

2023年本单位负责实施的2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目当中，直达资金基本公共卫生服务成本指标的实际完成情况未能达到预算指标值，存在偏差的原因如下：

“直达资金基本公共卫生服务成本”指标，预期指标值为“小于等于68.4万元”，实际完成值为“83.34万元”存在偏差原因是2023年中央及自治区追加第二批专项资金预算14.96万元，项目支出增加14.96万元，造成偏差；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑年中追加预算资金，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行，提高资金效益

紧抓预算执行动态，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效地降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实喀什地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

3. 高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效评价领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

4.加大宣传力度，强化绩效理念

通过召开会议、县级融媒体举办业务讲座等多种形式，组织预算单位的领导和财务人员学习预算绩效法律法规和相关政策，让绩效理念深入人心，让绩效操作人员吃透政策、知行合一。通过专门的工作报告、情况通报、工作简报等方式方法，积极向县委、县政府、人大、政协党政机关和主要党政领导汇报，最大限度争取重视和支持，提升预算绩效管理的权威性。

- 加强业务培训，提升专业能力

预算绩效管理是一项专业性、技术性较强的工作，没有人才支撑，只能是纸上谈兵。县级财政部门可多聘请专家学者开展预算绩效管理专题培训班，先培养一批预算绩效管理工作的“引路人”。通过专家学者培训指导“引路人”，让“引路人”熟悉业务流程并能独立开展绩效管理、目标审核、事前绩效评价、事中跟踪评价及绩效管理事后再评价等相关环节工作。由“引路人”传帮带，各预算部门熟练的“引路人”再充当教练工作，一传十，十传百，带动基层预算绩效队伍不断发展壮大。由财政部门每年再举办一次预算绩效管理业务知识考试，奖励一批优胜者，巩固并提升预算绩效业务知识，同时也有助于形成一个良性的“新陈代谢”人才生态空间。

- 健全管理机制，促进深度融合

目前县级财政部门的预算股、资金管理股和绩效管理股之间的预算绩效业务工作缺乏紧密配合，基本处于脱节状态，必须要加强县级财政部门的预算股、资金管理股和绩效管理股之间的密切沟通和深度融合，真正形成预算绩效一体化管理体系。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效、资金管理股室与绩效之间相互关系的基础上，突出绩效的“预算”属性。强化和落实预算主体责任，强化绩效目标意识，标本兼治，运用预算安排和资金管理股室的巧实力，推进预算绩效管理过程中的各个环节上强化三者的有机融合，更好发挥四两拨千斤作用。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容。