## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目
主管部门 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 111.25 | 111.25 |  | 88.8 |  | 10 |  | 79.82% |  | 2.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.25 | 111.25 |  | 88.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付29.49万元，完成对对至少34人高校毕业生“三支一扶”进行生活补助、缴纳社会保险，项目资金覆盖率100%。通过项目的实施预期达到提高三支一扶人员生活水平。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支出7.04万元，完成了对34人高校毕业生“三支一扶”进行生活补助、缴纳社会保险，项目资金覆盖率100%。通过项目的实施提高了三支一扶人员生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员补贴人数（人） |  |  | >=34人 | =34人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日前完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =23.9% | 5 |  | 1.2 |  | 由于该项目资金下达交完，造成资金支付不及时。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放三支一扶个人补贴金额（万元） |  |  | <=29.49万元 | =7.04万元 | 20 |  | 4.78 |  | 因该项目资金属年中追加项目，下达比较晚，支付手续资料不全，其他资金无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三支一扶人员生活水平 |  |  | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 该项目执行未达到预期指标，效果较差，造成偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 三支一扶工作人员满意度（%） |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 因该项目资金属年中追加项目，下达比较晚，项目未完成，造成三支一扶满意度为0.。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 43.37分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：