## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人社局新办公楼搬迁入住费用项目
主管部门 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.43 | 188.43 |  | 188.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.43 | 188.43 |  | 188.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前完成支付188.43万元，项目完成新楼室内装修层数3层，购置密集架54组，购置办公桌椅70套，工程项目个数2个。其中：工程款金额120万元，新楼室内装修47.12万元，办公桌椅成本7.21万元，购置密集架成本8.1万元。通过项目的实施达到有效改善人社局职工工作环境，更好地为办事群众服务的效果。 | [5 empty] | 2023年12月20日支出188.43万元。完成了新楼室内装修层数3层47.12万元，购置密集架54组8.1万元，购置办公桌椅70套7.21万元，支付工程款120万元。通过项目的实施有效改善了人社局职工工作环境，达到了更好地为办事群众服务的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新楼室内装修层数（层） |  |  | =3层 | =3层 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置密集架(组） |  |  | =54组 | =54组 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公桌椅（套） |  |  | =70套 | =70套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目个数（个） |  |  | =2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日前完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款金额（万元） |  |  | <=120万元 | =120万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新楼室内装修（万元） |  |  | <=47.12万元 | =47.19万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公桌椅成本（万元） |  |  | <=7.21万元 | =7.21万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置密集架成本（万元） |  |  | <=8.10万元 | =8.1万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境得到改善 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10 |  | 根据实际测评结果显示，干部职工满意度为100%，超出预期值，造成偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：