## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财社[2022]125号沙财社[2022]062号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
主管部门 |  | 沙湾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125 | 125 |  | 125 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125 | 125 |  | 125 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前，完成医院专用设备购置41台、信息化建设工作，预计支出资金125万元，项目的实施深化了公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 | [5 empty] | 截至2023年12月20日支付125万元，完成了购置医疗专用设备51台，信息化系统运维1个，设备验收合格率、信息化平台验收合格率均为100%，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例，部分达到预期指标值且有一定效果，公立医院出院患者平均医药费用增长比例较上年降低，达到预期指标值。项目的实施深化了公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗专用设备（台） |  |  | >=41台 | =51台 | 8 |  | 6.05 |  | 实际购置专用设备与计划购置专用设备种类略有变化，导致实际购置医疗专用设备数量比目标值多10台，造成指标偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统运维数（个） |  |  | >=1个 | =1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化平台验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗专用设备购置金额（万元/台） |  |  | <=2.56万元/台 | =2.06万元/台 | 10 |  | 8.05 |  | 实际购置专用设备与计划购置专用设备种类略有变化，导致实际购置医疗专用设备数量比计划多10台，导致实际设备购置均价低于目标值，造成指标偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设接口费（万元） |  |  | <=20万元 | =20万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 |  |  | 较上年降低 | 基本达成目标 | 10 |  | 10 |  | 因今年春季、冬季呼吸道传染病多发，导致门诊药费、检查费增加，造成指标偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 |  |  | 较上年降低 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院职工满意度（%） |  |  | >=95% | =95.76% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | >=95% | =95.62% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.10分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宗秀 |  |  | 联系电话：