## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财社[2022]98号沙财社[2022]063号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金
主管部门 |  | 沙湾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 140 |  | 140 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 140 |  | 140 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前，完成塔地财社[2022]98与沙财社[2022]063号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，通过项目的实施，医院购置专用设备12台，设备验收合格率100%，资金使用保障率100%，购置专用设备单价12万元/台，医院的诊疗能力得到有效提升，患者满意度达到95%，进一步加强医疗卫生机构能力建设，支持临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设。 | [5 empty] | 截至2023年12月25日，完成了医院购置专用设备12台，设备验收合格率100%，资金使用保障率100%，购置专用设备单价11.67万元/台。通过项目实施，医院的诊疗能力得到了有效提升，患者满意度达到95.62%，进一步加强了医疗卫生机构能力建设，支持临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数（台） |  |  | >=12台 | =12台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用保障率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置专用设备单价（万元/台） |  |  | <=12（万元/台） | =11.67（万元/台） | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院诊疗能力得到提升 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | >=95% | =95.62% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宗秀 |  |  | 联系电话：