## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市医疗保障局2023年为民办实事工作经费
主管部门 |  | 沙湾市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.87 | 10.18 |  | 10.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.87 | 10.18 |  | 10.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市医疗保障局于2023年12月20日完成为民办实事工作经费资金14.87万元支付，项目完成购买办公用品及耗材数量2批，访贫问苦慰问人数80人，清运垃圾铲车租赁时长230小时。通过项目的实施达到提高为民办实事工作效率和提高当地村民生活条件的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付10.18万元，项目完成了购买办公用品及耗材数量2批，访贫问苦慰问人数83人，清运垃圾铲车租赁时长230小时。通过项目的实施达到了提高为民办实事工作效率和提高当地村民生活条件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品及耗材数量（批） |  |  | >=2批 | =2批 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦慰问人数（人） |  |  | >=80人 | =83人 | 7 |  | 7 |  | 未完成的原因：年初预计完成访贫问苦80人，实际完成83人，因为年中新增防贫户3人。改进措施：进一步优化绩效目标，细化、量化上改进
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清运垃圾铲车租赁时长（小时） |  |  | >=230小时 | =230小时 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦慰问金额（万元） |  |  | <=6.37万元 | =1.68万元 | 9 |  | 0 |  | 未完成的原因：年初预计访贫问苦成本为6.37万元，本年实际发生1.68万元已完成访贫问苦慰问目标。改进措施：进一步优化绩效目标，细化、量化上改进
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品及耗材成本（万元） |  |  | <=2.52万元 | =2.52万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 清运垃圾铲车租赁费成本（万元） |  |  | <=5.98万元 | =5.98万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办事工作效率 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地村民生活条件 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.00分
项目负责人： |  | 王洪兵 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 毛建丽 |  |  | 联系电话：