## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年公共卫生服务（地方公共卫生）-健康体检项目
主管部门 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.21 | 22.87 |  | 22.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.21 | 22.87 |  | 22.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付10.21万元，完成健康体检人数不低于5040人,居民健康档案电子建档人数3780ren 。通过健康体检成果，采取有针对性的干预措施，坚持预防为主，切实做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"。从而提高居民保健意识和健康水平。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日，项目支出为22.87万元，完成健康体检5740人,体检覆盖率达到90%；居民健康档案电子建档4879人，规范建档率达到85% 。通过该项目的实施，达到了提高居民健康水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康体检人数（人） |  |  | >=5040人 | =5740人 | 8 |  | 6.89 |  | 未完成原因：医共体总院协助本院提高工作效率，加大宣传力度，超额完成工作任务。改进措施：年初设定产出数量指标考虑工作效能浮动数，提高项目执行力。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=3780人 | =4879人 | 8 |  | 5.67 |  | 未完成原因：医共体总院协助本院提高工作效率，加大宣传力度，超额完成工作任务。改进措施：年初设定产出数量指标考虑工作效能浮动数，提高项目执行力。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 健康体检覆盖率（%） |  |  | >=75% | =90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=75% | =85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 健康免费体检项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地方配套健康体检项目成本（万元） |  |  | <=10.21万元 | =22.87万元 | 20 |  | 0 |  | 未完成原因：2023年自治区追加专项资金预算12.66万元，项目支出增加12.66万元；改进措施：年初设定项目绩效成本指标考虑年中追加预算资金，提高预算执行率和项目绩效指标完成率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=96% | =96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.56分
项目负责人： |  | 袁志斌 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 南莲 |  |  | 联系电话：