## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]项目
主管部门 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.60 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.60 | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付9.6万元，完成2023年4名乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生基本补助（村医800元/月、执业助理1200元/月）按月足额发放。乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，更好地保障农牧区居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日，项目支出为12万元，完成了10名乡村医生基本补助（村医800元/月、执业助理1200元/月）按月足额发放工作任务。通过项目的实施，更好地保障了村医待遇，达到了村级医疗卫生水平有效提高效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生基本补助人数（人） |  |  | >=8人 | =10人 | 10 |  | 7.5 |  | 未完成原因：2023年1月新增2名乡村医生，乡村医生基本补助人数增加2人；改进措施：加强预算管理，提高项目预算准确率，项目绩效目标设置要考虑增减变动因素。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执业助理医师及以上资格乡村医生基本补助人数（人） |  |  | >=2人 | =5人 | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：2023年1月有3名乡村医生取得助理医师执业资格，助理及以上村医基本补助人数增加3人；改进措施：加强预算管理，提高项目预算准确率，项目绩效目标设置要考虑增减变动因素。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因财政资金紧张未能按月拨付到位，造成项目资金未能按月支付；改进措施：积极向财政申请协调项目资金，按项目资金使用规范按月及时足额完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生人均工资市级补助标准（元/月） |  |  | =800元/月 | =800元/月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执业助理及以上资格乡村医生人均工资市级补助标准（元/月） |  |  | =80元/月 | =80元/月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执业助理及以上资格乡村医生人均工资自治区级补助标准（元/月 |  |  | =1120元/月 | =1120元/月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级医疗卫生服务水平 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20 |  | 未完成原因：乡村医生待遇未能及时足额发放，造成村卫生室设备未能定期维修维护，村级医疗卫生服务水平未能有效提高；改进措施：加大乡村医生管理力度，保障乡村医生待遇，加大提升村级医疗卫生服务能力投入。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度（%） |  |  | >=96% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.50分
项目负责人： |  | 袁志斌 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 南莲 |  |  | 联系电话：