## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央及自治区基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市博尔通古乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.17 | 43.17 |  | 43.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.17 | 43.17 |  | 43.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付40.72万元，完成2023年免费向辖区居民7641人提供免费基本公共卫生服务，完成0-6月儿童管理人数不少于400人，健康管理率不低于85%；完成高血压患者管理人数不少于580人，规范管理率不低于60%；完成2型糖尿病患者管理人数不少于60人，规范管理率不低于60%。提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付43.17万元，完成了0-6月儿童管理409人，健康管理率87%；高血压患者管理594人，规范管理率61%；2型糖尿病患者管理64人，规范管理率64%等的工作任务。通过项目的实施，达到了提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童管理人数（人） |  |  | >=400人 | =409人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数（人） |  |  | >=60人 | =64人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数（人） |  |  | >=580人 | =594人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率（%） |  |  | >=60% | =61% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率（%） |  |  | >=60% | =64% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率（%) |  |  | >=85% | =87% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务成本（万元） |  |  | <=43.17万元 | =43.17万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务均等化水平 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=96% | =96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 袁志斌 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 南莲 |  |  | 联系电话：