## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年地方公共卫生服务补助资金项目
主管部门 |  | 沙湾市四道河子镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市四道河子镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.65 | 35.65 |  | 18.31 |  | 10 |  | 51.36% |  | 5.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.65 | 35.65 |  | 18.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市四道河子镇卫生院预计2023年12月25日前完成2023年地方公共卫生服务补助资金项目，预计使用资金35.65万元，全民健康体检人数6360人，居民健康档案电子建档人数12011人，全民健康体检覆盖率达到90%以上，通过健康体检成果，有效提高全民健康水平，服务对象满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 沙湾市四道河子镇卫生院截止2023年12月25日，项目支出为18.31万元，完成2023年地方公共卫生服务补助资金项目，全民健康体检人数7054人，居民健康档案电子建档人数12453人，全民健康体检覆盖率达到90%以上，通过健康体检成果，有效提高全民健康水平，服务对象满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数（人） |  |  | >=6360人 | =7054人 | 18 |  | 16.04 |  | 未完成原因：因票据原因，未支付完成。改进措施：资金结转下年使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=12011人 | =12453人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检覆盖率（%） |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=70% | =75% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康免费体检项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检相关支出（万元） |  |  | <=30.65万元 | =18.31万元 | 18 |  | 0 |  | 未完成原因：因票据原因，未支付完成。改进措施：资金结转下年使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 居民健康档案电子建档支出（万元） |  |  | <=5万元 | =0万元 | 2 |  | 0 |  | 未完成原因：因票据原因，未支付完成。改进措施：资金结转下年使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民健康水平 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.18分
项目负责人： |  | 郭军 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 仲琪萧 |  |  | 联系电话：