## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央及自治区财政基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 沙湾市大泉乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市大泉乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.68 | 71.68 |  | 71.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.68 | 71.68 |  | 71.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前按时完成基本公共卫生项目资金的支付71.68万元，保障免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日完成基本公共卫生项目资金的支付71.68万元，完成了免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到60%，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。提高了城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生免费服务人数(人） |  |  | >=9610人 | =8444人 | 10 |  | 6.96 |  | 大泉辖区居民外出打工，无法实施基本公共卫生服务，年初制定指标偏高，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率（%） |  |  | >=60% | =90.25% | 10 |  | 10 |  | 年初制定高血压患者规范管理率指标偏低（60%）
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率（%） |  |  | >=60% | =90.02% | 10 |  | 10 |  | 年初制定2型糖尿病患者规范管理率指标偏低（60%））
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均基本公共卫生成本支出（元/人） |  |  | <=74.59元/人 | =74.59元/人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城乡居民健康管理水平 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.96分
项目负责人： |  | 赵忠 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 马福英 |  |  | 联系电话：