## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金项目
主管部门 |  | 沙湾市大泉乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市大泉乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.94 | 38.94 |  | 20.60 |  | 10 |  | 52.90% |  | 5.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.94 | 38.94 |  | 20.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市大泉乡卫生院2023年12月25日前完成项目资金支付38.94万元，完成2024年其他项目人数不低于7889人，全民体检覆盖率100%；完成居民健康档案电子建档人数不少于9641人，规范化电子建档率100%。切实做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"。从而有效提高全民健康水平。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日完成项目资金支付20.60万元，完成了2023年完成其他项目人数7496人，覆盖率93.81%；完成居民健康档案电子建档人数8844人，规范化电子建档率92%。做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"，有效提高了全民健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他项目人数(人） |  |  | >=7889人 | =7496人 | 8 |  | 7 |  | 年初其他项目人数估计偏高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=9641人 | =8192人 | 8 |  | 4.99 |  | 年初设置居民健康档案电子建档人数7496人，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 其他项目覆盖率（%） |  |  | =100% | =93.81% | 8 |  | 6.76 |  | 年初制定全民健康覆盖率100%，因辖区居民有外出务工人员，无法完成体检工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | =100% | =92% | 8 |  | 6.4 |  | 年初制定全居民健康档案规范化电子建档率100%，因辖区居民有外出务工人员，无法100%完成规范化建档工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 其他项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他项目经费(万元) |  |  | <=34.94万元 | =20.6万元 | 10 |  | 0 |  | 指标数38.94万元，完成值20.60万元，未完成18.34万元已结转到2024年
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康建档成本（万元） |  |  | <=4万元 | =0万元 | 10 |  | 0 |  | 全民健康建档成本没有分开核算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 |  |  | 有效提高效率 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.44分
项目负责人： |  | 赵忠 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 赵忠 |  |  | 联系电话：