## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金
主管部门 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年10月31日前支付109万元用于购买重点医疗设备；86万元用于远程医疗能力建设； 5万元用于人才队伍建设，通过项目的实施，实现小病不出县，疑难急重疾病通过远程会诊系统接受上级专家的服务，必要时再进行远程会诊，以真正达到资源共享的目的，提升妇幼保健服务水平。 | [5 empty] | 截止到2023年12月支付资金200万元，项目完成了设备购置数量1批。通过项目的实施，实现小病不出县，疑难急重疾病通过远程会诊系统接受上级专家的服务，必要时再进行远程会诊，以真正达到资源共享的目的，提升妇幼保健服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（批） |  |  | =1批 | =1批 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率(%) |  |  | =100% | =100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年10月31日前 | 2023年10月31日 | 13 |  | 13 |  | 原因：单位已支付，财政未终审。措施：加大支付力度，做到按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点医疗设备配备资金(万元) |  |  | <=109万元 | =114.28535万元 | 7 |  | 7 |  | 原因;根据资金实施方案设定的目标，但在实际执行时进行了资金使用调整.措施:加强资金预算能力，合理分配资金计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 远程医疗能力建设资金（万元） |  |  | <=86万元 | =80.89075万元 | 7 |  | 6.59 |  | 原因;根据资金实施方案设定的目标，但在实际执行时进行了资金使用调整.措施:加强资金预算能力，合理分配资金计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才队伍建设资金（万元） |  |  | <=5万元 | =4.8239万元 | 6 |  | 5.79 |  | 原因;根据资金实施方案设定的目标，但在实际执行时进行了资金使用调整.措施:加强资金预算能力，合理分配资金计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 救治能力不断提高 |  |  | 显著提高 | 等于预期目标值 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.38分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：