## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 妇幼保健院业务用房及前期费用项目
主管部门 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 113 | 232.9 |  | 232.9 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113 | 232.9 |  | 232.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于2023年12月20日前支付项目资金113万元，完成项目数4个，其中工程款101万元，监理费3万，设计费6万，设备购置3万；通过项目的完成解决了资金问题，政企关系得到持续改善，提高了政府公信力。 | [5 empty] | 根据年初计划截止到2023年12月20日支付项目资金232.9万元，完成项目数4个，其中工程款201.9万元，监理费18万元，设计费13万元，设备购置0万；通过项目的完成解决了资金问题，政企关系得到持续改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数（个） |  |  | =4个 | ＝3个 | 14 |  | 10.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用规范率 |  |  | =100% | =100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付完成时效 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款（万元） |  |  | ≤101万元 | ＝201.9万元 | 5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费（万元） |  |  | ≤6万元 | ＝13万元 | 5 |  | 2.3
|  | 经济成本指标 | 监理费（万元） |  |  | ≤3万元 | ＝18万元 | 5 | 5 | 0.8
|  | 经济成本指标 | 设备购置费（万元） |  |  | ≤3万元 | ＝0万元 | 5 |  | 0 |  | 由于企业账户异常，无法打入账户。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政企关系得到持续改善 |  |  | 长期 | 长期 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.10分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：