## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.00 | 53.00 |  | 53.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.00 | 53.00 |  | 53.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月20日前支付53万元。项目主要完成内容为：1、完成35-64岁农村适龄妇女两癌检查7500人；完成增补叶酸预防神经管缺陷750人；完成免费孕前优生检查250对；完成新生儿遗传代谢病筛查750人；完成新生儿听力筛查750人；2、“两癌”检查任务目标人群完成率达到100%，新生儿遗传代谢病筛查率达到90%以上，新生儿听力筛查率达到90%以上，任务目标人群叶酸服用率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率达到90%以上；3、群众满意度逐步提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。 | [5 empty] | 截止2023年12月完成支付53万元。项目完成情况。1.完成35-64岁农村适龄妇女两癌检查7500人；完成增补叶酸预防神经管缺陷884人；完成免费孕前优生检查250对；完成新生儿遗传代谢病筛查659人；完成新生儿听力筛查659人；2、“两癌”检查任务目标人群完成率达到100%，新生儿遗传代谢病筛查率达到98.95%，新生儿听力筛查率达到98.95%，任务目标人群叶酸服用率达到117.87%，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率达到100%；3、群众满意度逐步提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 两癌筛查数（人） |  |  | >=7500人 | =7500人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生检查数（对） |  |  | >=250对 | =250对 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 遗传代谢病筛查数（人） |  |  | >=750人 | =659人 | 4 |  | 3.51 |  | 原因：上级下达任务为750人，但今年出生人数只有666，做筛查数为659人。措施：加强组织，认真宣传，做到所有新生儿全部筛查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 听力筛查数（人） |  |  | >=750人 | =659人 | 4 |  | 3.51 |  | 原因：上级下达任务为750人，但今年出生人数只有666，做筛查数为659人。措施：加强组织，认真宣传，做到所有新生儿全部筛查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 叶酸任务数（人） |  |  | >=750人 | =884人 | 4 |  | 4 |  | 原因：上级下达任务为750人，但今年准备生育的群众增加。措施：加大宣传，做好摸底工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 两癌筛查目标人群覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孕前优生检查覆盖率（%） |  |  | >=90% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 遗传代谢病筛查率（%） |  |  | >=90% | =98.95% | 3 |  | 3 |  | 原因：根据报表人数今年出生人数只有666，做筛查数为659人。措施：加强组织，认真宣传，做到所有新生儿全部筛查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 听力筛查率（%） |  |  | >=90% | =98.95% | 3 |  | 3 |  | 原因：根据报表人数今年出生人数只有666，做筛查数为659人。措施：加强组织，认真宣传，做到所有新生儿全部筛查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 目标人群叶酸服用率（%） |  |  | >=90% | =117.87% | 3 |  | 3 |  | 原因：根据报表人数今年出生人数只有666人，做筛查数为659人。措施：加强组织，认真宣传，做到所有新生儿全部筛查。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 两癌资金（万元） |  |  | <=36万元 | =36万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 孕优资金（万元） |  |  | <=7万元 | =7万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 遗传代谢资金（万元） |  |  | <=2万元 | =2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 听理资金（万元） |  |  | <=3万元 | =3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金（万元） |  |  | <=5万元 | =5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 等于预期指标值 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.02分
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：