## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年其他项目
主管部门 |  | 沙湾市安集海镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市安集海镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.53 | 35.53 |  | 25.00 |  | 10 |  | 70.36% |  | 7.04分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.53 | 35.53 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 沙湾市安集海镇卫生院于2023年12月20日前完成其他项目的支付35.53万元，完成体检健康人数7668人，居民健康档案电子建档人数11646人，通过健康体检成果，采取有针对性的干预措施，坚持预防为主，切实做到对危害群众健康的各类疾病"早发现、早诊断、早治疗"。从而提高居民保健意识和健康水平。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付了2023年其他项目资金25万元，完成了体检6698人，居民健康档案电子建档人数10945人，体检覆盖率87.35%，居民健康档案规范化电子建档率75%，有效提高了居民健康水平、有效提高居民健康保健知识知晓度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数（人） |  |  | >=7668人 | =6698人 | 8 |  | 5.47 |  | 部分居民档案迁移
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档人数（人） |  |  | >=11646人 | =10945人 | 8 |  | 6.8 |  | 部分居民档案迁移
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体检任务完成率（%） |  |  | >=80% | =87.35% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率（%） |  |  | >=90% | =93.98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 体检项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检项目成本（万元） |  |  | <=35.53万元 | =25万元 | 20 |  | 5.18 |  | 项目已全部实施完成，因收款人账户信息有误银行退款且国库年末扎账，造成项目资金未使用完有结余。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康水平 |  |  | 提高全民健康水平 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.49分
项目负责人： |  | 高文磊 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿依题江 |  |  | 联系电话：