## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市技工学校职业技能培训项目
主管部门 |  | 沙湾市技工学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市技工学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 174.87 |  | 174.87 |  | 10 |  | 1 |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 174.87 |  | 174.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日支付174.87万元，项目完成职业技能培训场次150期，技能大赛鉴定工种数量3个，宣传横幅展板制作数6次，新建实训厂房数量1个。其中：职业技能培训费金额128.36万元，技能大赛鉴定费金额2万元，宣传横幅制作牌子等代理服务费金额14.67万元，新建实训厂房前期费11.06万元。通过项目的实施达到保障农村富有劳动力培训合格率的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付174.87万元。完成了职业技能培训场次158期，技能大赛鉴定工种数量3个，宣传横幅展板制作数6次，新建实训厂房数量1个。其中：职业技能培训费金额128.36万元，技能大赛鉴定费金额2万元，宣传横幅制作牌子等代理服务费金额14.67万元，新建实训厂房前期费11.06万元。通过项目的实施达到保障农村富有劳动力培训合格率的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训场次（期） |  |  | >=150期 | =158期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技能大赛鉴定工种数量（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传横幅展板制作数（次） |  |  | >=6次 | =6次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建实训厂房数量（个） |  |  | =1个 | =1个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训学员合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 2023年12月20日前 | =2023年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能培训费金额（万元） |  |  | <=128.36万 | =128.36万 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技能大赛鉴定费金额（万元） |  |  | <=2万元 | =2万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传横幅制作牌子等代理服务费金额（万元） |  |  | <=14.67万元 | =14.67万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建实训厂房前期费（万元） |  |  | <=11.06万元 | =11.06万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村富有劳动力培训合格率 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=98% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 陶新军 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 买尔买提 |  |  | 联系电话：