## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财社【2022】108号2023年自治区财政困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.00 | 59.00 |  | 47.88 |  | 10 |  | 81.15% |  | 8.12分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.00 | 59.00 |  | 47.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年自治区预算沙湾市社会救助资金59万元，用于临时救助24万元、流浪乞讨人员救助2万元、民政协理员工资及社保33万元，在2023年12月25日前完成59万元社会救助资金的发放工作，通过社会救助资金缓解因自身贫困导致的困难,协助困难群体脱离贫困,实现全民共享发展成果，促进共同富裕、平等尊严、公平正义的社会建设，更好地体现国家与社会对困难群众的关心，更好地为困难群众生活提供了有力保障。 | [5 empty] | 2023年自治区社会救助补助资金预算资金59万元，截至2023年12月25日已支付47.88万元，为沙湾市335名困难群众进行临时救助47.21万元、9名流浪乞讨人员救助0.67万元，通过发放社会救助补助资金，缓解了因自身贫困导致的困难,协助困难群体脱离贫困,实现全民共享发展成果，促进共同富裕、平等尊严、公平正义的社会建设，更好地体现国家与社会对困难群众的关心，更好地为困难群众生活提供了有力保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数（人） |  |  | >=1000人 | =333人 | 10 |  | 0 |  | 困难群众救助动态管理，应救尽救。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次（次） |  |  | >=20次 | =9次 | 10 |  | 0 |  | 困难群众救助动态管理，应救尽救。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政协理员人数（人） |  |  | >=5人 | =0人 | 10 |  | 0 |  | 2023年8月上级要求民政协理员工资不能从上级社会救助资金中支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救助人员覆盖率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助标准(元/人/次) |  |  | <=3000元/人/次 | =3000元/人/次 | 7 |  | 7 |  | 困难群众救助动态管理，应救尽救。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨救助标准（元/人/次） |  |  | <=2000元/人/次 | =2000元/人/次 | 7 |  | 7 |  | 困难群众救助动态管理，应救尽救。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政协理员工资及社保标准(元/人/月) |  |  | <=4669.63元/人/月 | =0元/人/月 | 6 |  | 0 |  | 2023年8月上级要求民政协理员工资不能从上级社会救助资金中支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 |  |  | 有所提升 | 部分实现目标 | 20 |  | 12 |  | 2023年8月上级要求民政协理员工资不能从上级社会救助资金中支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 54.12分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 郭慧 |  |  | 联系电话：