## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 老沙沙镇胡家渠和大泉乡杨家庄村文化建设、社会组织助力乡村兴及社会治理工作政府购买服务
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于2023年12月25日前完成老沙湾镇胡家渠村和大泉乡杨家庄村文化建设、组织助力乡村振兴服务及社会治理工作政府购买服务30万元，项目完成维修大泉乡杨家庄村文化建设和老沙湾镇胡家渠村文化建设项目数2个，乡村振兴服务1个，验收合格率100%，文化建设支出25万元，乡村振兴服务支出5万元，通过项目实施推动乡村振兴，加强村内整体环境。 | [5 empty] | 老沙湾镇胡家渠村和大泉乡杨家庄村文化建设、社会组织助力乡村振兴及社会治理工作政府购买服务预算资金3万元，截至2023年12月25日资金未支付，完成老沙湾镇胡家渠村和大泉乡杨家庄村文化建设、组织助力乡村振兴服务及社会治理工作政府购买服务30万元，项目完成维修大泉乡杨家庄村文化建设和老沙湾镇胡家渠村文化建设项目数2个，乡村振兴服务1个，验收合格率100%，文化建设支出25万元，乡村振兴服务支出5万元，通过项目实施推动乡村振兴，加强村内整体环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置乡村振兴服务项目数（个） |  |  | >=1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修村文化建设项目数（个） |  |  | >=2个 | =2个 | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大泉乡杨家庄村文化建设项目支出（万元） |  |  | <=10万元 | =0万元 | 6 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老沙湾镇胡家渠村文化建设项目支出（万元） |  |  | <=15万元 | =0万元 | 9 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置服务项目支出（万元） |  |  | <=5万元 | =0万元 | 5 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村振兴，改善村内整体环境 |  |  | 有所改善 | 未达成预期指标且效果较差 | 20 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，积极与财政部门对接，加大资金支付力度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：