## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 乡镇街道未保站项目
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2023年12月25日前完成乡镇街道未成年人保护工作站服务项目20万元,项目完成乡镇街道未保站服务项目1个,补助标准20万元,通过项目实施满足未成年人的生活需要，推动未成年人保护工作高质量发展。 | [5 empty] | 乡镇街道未保站项目预算资金20万元，截至2023年12月25日支付资金0万元，完成了桃园街道未保站服务项目1个,通过项目实施满足未成年人的生活需要，推动未成年人保护工作高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助未保站数（个） |  |  | >=1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 未成年人服务保障率（%) |  |  | =100% | =75% | 10 |  | 3.75 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =10% | 10 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道补助标准（元/个) |  |  | <=20万元 | =0万元 | 20 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护工作高质量发展 |  |  | 有的改善 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意度(%) |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 财政资金紧张，积极与财政部门对接，加大资金执行力度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 3.75分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：