## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中央彩票公益金用于支持社会福利事业-中心敬老院消防维修改造
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月25日前支付80万元,项目完成中心敬老院消防维修及其他设施改造建筑面积2205.6平方米,项目维修合格率100%,通过项目的实施，达到改善服务基础设施条件，提升供养服务的场所安全。 | [5 empty] | 中心敬老院消防维修改造预算资金80万元，截至2023年12月25日支付资金80万元,项目完成建筑面积2205.6平方米的中心敬老院消防维修及其他设施改造,项目维修合格率100%,通过项目的实施，达到改善服务基础设施条件，提升供养服务的场所安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 敬老院消防维修改造面积（平方米 |  |  | =2205.6平方米 | =1985.04平方米 | 10 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 敬老院消防维修改造支出（万元） |  |  | <=80万元 | =80万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善入住老人的设施环境 |  |  | 有所改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.50分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：