沙湾市民政局2023年中央财政困难群众救助补助资金项目支出绩效评价

报告

项目名称：2023年中央财政困难群众救助补助资金项目

项目单位：沙湾市民政局

主管部门：沙湾市财政局

项目负责人：刘倩

填报时间：2024年3月28日

沙湾市民政局2023年中央财政困难群众救助补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2017年6月，财政部和民政部印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》（财社〔2017〕58号），明确规定将城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助专项资金整合为困难群众救助资金，并要求各级财政部门要会同民政部门优化财政支出结构，科学合理编制预算，加强补助资金统筹使用，积极盘活财政存量资金，加大结转结余资金消化力度，增加资金有效供给，发挥补助资金合力，提升资金使用效益。2018年10月，自治区财政厅印发《自治区财政困难群众救助补助资金管理办法》（新财社〔2018〕119号），对困难群众救助补助资金实行专款专用提出了明确要求，主要用于支持各地切实做好困难群众救助工作，有效保障城乡困难群众基本生活。

2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：根据2014年2月国务院颁布的《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）规定，市级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划，建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，完善社会救助资金、物资保障机制，将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。困难群众生活救助资金包括城乡低保、城乡特困人员生活供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助等资金。本项目于2023年1月开始实施，截至2023年12月，该项目已实施完成。本项目的实施有效保障了低保对象、特困人员、孤儿等困难群众的基本生活，使困难群众感受到党和政府的关怀，对于构建和谐社会、经济社会稳定发展具有积极的促进作用。

3.项目实施主体

2023年塔城地区中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）项目的实施主体为塔城地区沙湾市民政局。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据塔城地区财政局《提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）》（塔地财社〔2022〕95号）文件，中央财政困难群众救助补助资金项目预算安排第一批资金1321万元，《下达第二批2023年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）》（塔地财社〔2023〕27号）文件，中央财政困难群众救助补助资金项目323.00万元，中央财政困难群众救助补助资金项目预算安排资金总额1644.00万元；2023年实际收到预算资金1644.00万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金1439.78万元，预算执行率87.58%（结余资金204.22万元）。项目资金主要用于支付城乡低保资金1152.79万元、特困人员供养资金285.03万元、孤儿和艾滋病感染儿童1.96万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹特困人员救助供养工作；规范高效实施孤儿生活保障政策。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

- 项目产出指标

①数量指标

“低保补助人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于2690人”；

“特困人员救助数（人）”指标，预期指标值为“大于等于262人”；

“受感染病感染儿童数（人）”指标，预期指标值为“大于等于2人”。

②质量指标

“救助人员覆盖率（％）”指标，预期指标值为“等于100％”；

③时效指标

“项目完成时间（年月日）”指标，预期指标值为“2023年12月25日前”；

- 项目成本指标

①经济成本指标

“低保资金社会化发放金额（万元）”指标，预期指标值为“小于等于1020.14万元”；

“受艾滋病感染的儿童补助标准（元/人）”指标，预期指标值为“小于等于1150元/人”；

“特困人员社会化发放金额（万元）”指标，预期指标值为“小于等于298.32万元”。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

本项目无该项指标。

②社会效益指标

“提升困难群众生活水平”指标，预期指标值为“有所提升”；

③生态效益指标

本项目无该项指标。

（4）相关满意度目标

“困难群众满意度（%)”指标，预期指标值为“大于等于95％”；

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。监督检查困难群众救助补助资金项目管理使用情况，进一步规范管理资金，提高资金使用效率，有效保障低保对象、特困人员、孤儿、流浪乞讨人员等城乡困难群众的基本生活。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

- 评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合中央财政困难群众救助补助资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

高西京任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

杨国刚任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

刘倩任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过中央财政困难群众救助补助资金项目的实施，有效缓解了低保、特困供养人员、孤儿和受感染儿童经济和生活压力，帮助困难家庭克服了因物价上涨带来的影响，低保、特困人员基本生活得到有效保障，保障孤儿和受感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。该项目预算执行率达87.58％，困难群众救助实行动态管理，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2023年中央财政困难群众救助补助资金项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99.02分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程14.4分、项目产出39.62分、项目效益20分、项目满意度10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为15分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

立项依据充分性：本项目是由沙湾市民政局提出申报，于2023年1月批复设立，2023年我单位根据《提前下达2023年中央财政困难救助补助资金（直达资金）》（塔财社〔2022〕95号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标3分，得3分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分14.4分，得分率为96%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金1644万元，实际执行1439.78万元，预算执行率为87.58%，项目资金支出总体能够按照预算执行，低保人员实行动态管理，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。根据评分标准，该指标2分，得1.4分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位按照《自治区财政困难群众救助补助资金管理办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.管理制度健全性：我单位按照《民政部 财政部 银保监会关于进一步加强社会救助资金监管工作的意见》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，本项目实际得分39.62分，得分率为99.05%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

“低保补助人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于2690人”；实际低保补助人数2649人，指标完成率为98.5%，偏差率为1.5%，造成偏差原因为：低保人员实行动态管理，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。根据评分标准，该指标扣0.05分，得3.28分。

“特困人员救助数（人）”指标，预期指标值为“大于等于262人”；实际特困人员救助人数243人，指标完成率为92.8%，偏差率为7.2%，造成偏差原因为：特困人员实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。根据评分标准，该指标扣3.33分，得3.09分。

“孤儿和受感染儿童人数（人）”指标，预期指标值为“大于等于2人”；实际孤儿和受感染儿童人数2人，指标完成率为100%，偏差率为0%，造成偏差原因为：无。根据评分标准，该指标扣0分，得3.34分。

2.产出质量

“救助人员覆盖率（%）”指标，预期指标值为“等于100%”，根据困难群众救助人数，做到动态管理应保尽保，应退尽退，救助人员覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

3.产出时效

“项目完成时间”指标，预期指标值为“等于100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年12月25日完成发放，按相关规定，资金已于2023年12月25日前全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

4.产出成本

经济成本“低保资金社会化发放金额”指标，预期指标值为“小于等于1020.14万元”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付低保资金1152.79万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标1.67分，得1.67分。

“受感染儿童补助”指标，预期指标值为“小于等于1150元/人”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付受艾滋病感染儿童补助资金1.98万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标1.66分，得1.66分。

“特困人员社会化发放金额”指标，预期指标值为“小于等于298.32万元”；根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付特困人员社会化发放资金285.03万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标1.67分，得1.59分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由社会效益2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.社会效益指标

“社会效益”指标，预期指标值为“提升困难群众生活水平”，根据本单位年度考核情况，实际完成值为“达成年度指标”，根据评分标准，该指标20分，得20分。

- 经济效益指标

本项目无该项指标。

3.生态效益指标

本项目无该项指标。

（五）满意度指标完成情况分析

“困难群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”，根据对困难群众进行满意度问卷调查和入户走访的结果可知，困难群众满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 预算执行进度

2023年中央困难群众救助补助资金项目预算金额1644万元，实际到位1644万元，全年项目实际支出1439.78万元，预算执行率为87.58%。项目绩效指标总体完成率为87.58%，偏差率为12.42%,偏差原因是：1、困难群众救助是实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

- 绩效指标偏差情况

2023年本单位负责实施的中央困难群众救助补助资金项目当中，“低保补助人数”指标，“特困人员救助人数”指标，“低保资金社会化发放资金”指标，“特困人员社会化发放金额”实际完成情况未能达到预算指标值，存在偏差的原因如下：

- “低保补助人数”指标，预期指标值为大于等于2690人，实际完成值为2649人，存在偏差原因是低保人员实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

- “特困人员救助人数”指标，预期指标值为大于等于262人，实际完成值为243人，存在偏差原因是特困人员是实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

3、“低保资金社会化发放资金”指标，预期指标值为小于等于1020.14万元，实际完成值为1152.79万元，存在偏差原因是低保人员实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

4、“特困人员社会化发放金额”指标，预期指标值为小于等于298.32万元，实际完成值为285.03万元，存在偏差原因是特困人员实行动态管理，严格审核相关情况，对符合救助条件的人员及时纳入救助系统，对不符合条件的及时予以清退，做到应保尽保，应退尽退。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、进一步做好动态监测工作。落实“单人保”“低保渐退期”“就业成本扣减”等政策，动态更新各类系统数据，精准识别困难群众并及时救助，健全完善“漏保”为重点的预警机制，主动发现重点脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口中尚未纳入兜底保障范围的人群以及其他潜在救助对象，保证兜住底、兜准底、兜实底，确保兜底保障政策总体稳定。健全与乡村振兴部门信息共享的长效管理机制，及时将符合条件的“三类户”按规定纳入低保或特困供养范围，切实解决困难群众生活难题

2、加强最低生活保障工作宣传。为加大社会救助领域，尤其是兜底保障领域的政策知晓度，县民政局通过政务公开网站发布相关的政策宣传内容，方便群众了解及查看。

（二）存在问题及原因分析

1、由于乡镇基层民政干部少、工作量大，更换频繁，人员流动较大，工作衔接不上，政策业务不熟悉，一定程度上制约了社会救助工作的开展。

2、对象认定不够精准。基层工作人员对政策的熟悉程度不够，特别是针对一些特殊的个案问题，难以把握，容易走偏。入户调查收入时，家庭的隐性收入难以核实，其收入扣减项没有扣减到位，造成有些困难群众没有及时纳入。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

3. 高度重视，加强领导

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效评价领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

4.加大宣传力度，强化绩效理念

通过召开会议、市级融媒体举办业务讲座等多种形式，组织预算单位的领导和财务人员学习预算绩效法律法规和相关政策，让绩效理念深入人心，让绩效操作人员吃透政策、知行合一。通过专门的工作报告、情况通报、工作简报等方式方法，积极向市委、市政府、人大、政协党政机关和主要党政领导汇报，最大限度争取重视和支持，提升预算绩效管理的权威性。

- 加强业务培训，提升专业能力

预算绩效管理是一项专业性、技术性较强的工作，没有人才支撑，只能是纸上谈兵。市级财政部门可多聘请专家学者开展预算绩效管理专题培训班，先培养一批预算绩效管理工作的“引路人”。通过专家学者培训指导“引路人”，让“引路人”熟悉业务流程并能独立开展绩效管理、目标审核、事前绩效评价、事中跟踪评价及绩效管理事后再评价等相关环节工作。由“引路人”传帮带，各预算部门熟练的“引路人”再充当教练工作，一传十，十传百，带动基层预算绩效队伍不断发展壮大。由财政部门每年再举办一次预算绩效管理业务知识考试，奖励一批优胜者，巩固并提升预算绩效业务知识，同时也有助于形成一个良性的“新陈代谢”人才生态空间。

- 健全管理机制，促进深度融合

目前市级财政部门的预算股、资金管理股和绩效管理股之间的预算绩效业务工作缺乏紧密配合，基本处于脱节状态，必须要加强市级财政部门的预算股、资金管理股和绩效管理股之间的密切沟通和深度融合，真正形成预算绩效一体化管理体系。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效、资金管理股室与绩效之间相互关系的基础上，突出绩效的“预算”属性。强化和落实预算主体责任，强化绩效目标意识，标本兼治，运用预算安排和资金管理股室的巧实力，推进预算绩效管理过程中的各个环节上强化三者的有机融合，更好发挥四两拨千斤作用。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容