## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 社会福利院消防改造项目
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月25日前支付2万元，用于安装室外消防管道270米、消防栓3个、消防井3个，验收合格率100%。通过项目的实施达到改善服务基础设施条件，提升供养服务场所安全的效果。 | [5 empty] | 社会福利院消防改造项目预算资金2万元，截至2023年12月25日支付2万元，已完成安装室外消防管道270米、消防栓3个、消防井3个，验收合格率100%。通过项目的实施达到改善服务基础设施条件，提升供养服务场所安全的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外消防管网长度（米） |  |  | >=270米 | =270米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外消防栓（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外消防井（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 消防维修改造完工时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款（万元） |  |  | <=2万元 | =2万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善福利院区消防安全 |  |  | 有所改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益集中供养老人满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：