## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金－养护院养护楼设施设备购置
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.00 | 140.00 |  | 38.00 |  | 10 |  | 27.14% |  | 2.71分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.00 | 140.00 |  | 38.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于2023年12月25日前完成养护院养护楼设施设备购置140万元，项目完成购置设施设备数量2批，购置厨房设备批次1批，设备购置验收100%，其中：电器设备支出9万元，家具用具支出29万元，购置厨房设备费用102万元。通过项目实施满足困难老人需求，提升集中供养服务条件的效果。 | [5 empty] | 养护院养护楼设施设备购置预算资金140万元，截至2023年12月25日支付设备购置款38万元，其中：电器设备支出9万元，家具用具支出29万元，项目完成购置设施设备数量2批，设备购置验收100%，通过项目实施满足困难老人需求，提升集中供养服务条件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设施设备数量（批） |  |  | >=2批 | =2批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置厨房设备批次（批） |  |  | >=1批 | =0批 | 15 |  | 0 |  | 未办理完采购手续，加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电器设备支出（万元） |  |  | <=9万元 | =9万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家具用具支出（万元） |  |  | <=29万元 | =29万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置厨房设备费用（万元） |  |  | <=102万元 | =0万元 | 15 |  | 0 |  | 未办理完采购手续，加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养服务条件 |  |  | 有所提升 | 部分实现目标 | 20 |  | 12 |  | 未办理完采购手续，加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 54.71分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：