## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年中央彩票公益金支持社会福利事业项目-大泉乡三道沟村敬老院设施设备购置
主管部门 |  | 沙湾市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 41.67% |  | 4.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 | 24.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年下拨2022年大泉乡三道沟村敬老院设施设备购置资金24万元，计划于2023年12月25日完成改善提升养老福利机构项目数1个，设备购置1批，项目验收合格率100%，其中维修改造支出14.69万元，设施设备购置费用9.31万元，项目实施后改善乡镇社会养老服务基础设施条件，提升供养服务的场所安全。 | [5 empty] | 2022年中央彩票公益金支持社会福利事业项目-大泉乡三道沟村敬老院设施设备购置预算资金24万元，截至2023年12月25日支付维修改造资金10万元，完成改善提升养老福利机构项目数1个，设备购置1批，项目验收合格率100%，项目实施后改善乡镇社会养老服务基础设施条件，提升供养服务的场所安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改善提升养老福利机构项目数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备购置（批） |  |  | >=1批 | =0批 | 10 |  | 0 |  | 设备未购置齐全，未验收，加大项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间（年月日） |  |  | 2023年12月25日前 | =2023年12月25日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造支出（万元） |  |  | <=14.69万元 | =10万元 | 10 |  | 2.02 |  | 设备未购置齐全，未验收，加大项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备购置费用（万元） |  |  | <=9.31万元 | =0万元 | 10 |  | 0 |  | 财政资金紧张，协调财政部门，加大支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善养老服务基础设施条件 |  |  | 不断改善 | 部分实现目标 | 20 |  | 12 |  | 设备未购置齐全，未验收，加大项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 58.19分
项目负责人： |  | 高西京 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘旭东 |  |  | 联系电话：