## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 塔地财综【2022】23号沙财综【2022】8号中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 |  | 沙湾市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2309.00 | 2309.00 |  | 1737.00 |  | 10 |  | 75.23% |  | 7.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2309 | 2309 |  | 1737 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年11月15日前支付2309万元。完成对2002年以前建成的老旧小区3511户房屋公共区域进行改造修缮，包含楼道修缮、雨污管网、房屋立面修整、路灯、消防设施、小区安防设施、抗震加固、老旧小区供热、供排水、道路、绿化和外墙保温、屋面维护及其他工程等。该项目的实施有效改善城市人居环境质量，消除隐患，提高居民的幸福指数，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。 | [5 empty] | 截止2023年11月15日已支付完成中央财政城镇保障性安居工程补助资金1737万元，对建成的3个老旧小区3511户房屋公共区域进行了改造修缮。通过项目的实施有效改善了城市人居环境质量，消除了隐患，提高了居民的幸福指数，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇老旧小区改造户数（户） |  |  | >=3511户 | =3511户 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造外墙保温（元/㎡） |  |  | <=150元/㎡ | =150元/㎡ | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造地面硬化（元/㎡） |  |  | <=200元/㎡ | =200元/㎡ | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造抗震加固（元/㎡） |  |  | <=300元/㎡ | =300元/㎡ | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低建筑能源消耗 |  |  | 有效降低 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.52分