## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 产业园区至S115省道连接道路项目前期费项目
主管部门 |  | 沙湾市商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.62 | 263.62 |  | 263.62 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.62 | 263.62 |  | 263.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年12月25日前支付263.62万元。项目完成业园区项目个数是7个，项目资金使用规范率达到100%。其中：该项目前期费主要用于产业园区水文资料费2.34万元、项目独立选址编制费5万元、项目地质灾害危险性评估费用5万元、项目耕地开垦费110.22万元、金沟河大桥洪水影响评价费8万元、森林植被恢复费96.44万元及项目监理费36.62万元。通过项目的实施达到保障施工项目顺利进行和推动沙湾综合产业园经济发展的效果。 | [5 empty] | 截止2023年12月25日支付263.62万元，项目完成了产业园区项目工作7个，项目资金使用规范率达到100%，该项目合规率为100%，完成经济成本为水文资料费2.34万元、项目独立选址编制费5万元、项目地质灾害危险性评估费用5万元、项目耕地开垦费110.22万元、金沟河大桥洪水影响评价费8万元、森林植被恢复费96.44万元及项目监理费36.62万元，通过项目的实施，减轻了沙湾市区内车辆通行的压力，使广大农牧民出行方便。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产业园区开展项目前期工作（个） |  |  | =7个 | =7个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目前期工程合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园区水文资料费（万元） |  |  | <=2.34万元 | =2.34万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园区项目独立选址编制费（万元） |  |  | <=5.00万元 | =5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害危险性评估费用（万元） |  |  | <=5.00万元 | =5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园区项目耕地开垦费（万元） |  |  | <=110.22万元 | =110.22万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园金沟河大桥洪水影响评价费（万元） |  |  | <=8.00万元 | =8万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园区项目森林植被恢复费（万元） |  |  | <=96.44万元 | =96.44万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业园区项目监理费（万元） |  |  | <=36.62万元 | =36.62万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障施工项目顺利进行 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动沙湾综合产业园经济发展 |  |  | 有效推动 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） |  |  | >=98% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 叶湘江 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张美杰 |  |  | 联系电话：