## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目
主管部门 |  | 沙湾市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 370.00 | 370.00 |  | 370.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 370 | 370 |  | 370 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2023年11月20日之前支付370万元，完成新建地质灾害防治工程数量1个，地质灾害防治工程验收合格率100%，新建西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程290万元，地质灾害风险调查报告80万元，通过项目的实施减轻或消除当地牧民、居民遭受泥石流灾害的威胁，保障人民生命和财产安全。 | [5 empty] | 截止2023年11月20日支付370万元，完成了新建地质灾害防治工程数量1个，地质灾害防治工程验收合格率100%，新建西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程290万元，地质灾害风险调查报告80万元，通过项目的实施减轻或消除当地牧民、居民遭受泥石流灾害的威胁，保障人民生命和财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建地质灾害防治工程数量（个） |  |  | =1个 | =1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地质灾害防治工程验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年月日） |  |  | 2023年11月20日前 | 2023年11月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程（万元） |  |  | <=290万元 | =290万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害风险调查报告（万元） |  |  | <=80万元 | =80万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善防治区周边的地质环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人群满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 黄国亮 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 黄国亮 |  |  | 联系电话：