## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 沙湾市国土空间总体规划环境影响评价项目
主管部门 |  | 沙湾市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 沙湾市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年12月20日前支付项目资金28万元，完成编制国土空间总体规划环境影响评价说明1份，绘制国土空间规划环境图1份，编制环境影响评价说明合格率100%，其中编制国土空间总体规划环境影响评价说明14万元，绘制国土空间规划环境图14万元，通过项目的实施达到明确减缓不良生态环境影响的对策措施和生态环境保护要求，促进国土空间集约高效利用和经济社会高质量发展。 | [5 empty] | 截止2023年12月20日支付项目资金28万元，完成了编制国土空间总体规划环境影响评价说明1份，绘制国土空间规划环境图1份，编制环境影响评价说明合格率100%，其中编制国土空间总体规划环境影响评价说明14万元，绘制国土空间规划环境图14万元，通过项目的实施明确减缓不良生态环境影响的对策措施和生态环境保护要求，促进了国土空间集约高效利用和经济社会高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制国土空间总体规划环境影响评价说明（份） |  |  | =1份 | =1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绘制国土空间规划环境图（份） |  |  | =1份 | =1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月20日前 | 已完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制国土空间总体规划环境影响评价说明（万元） |  |  | =14万元 | =14万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绘制国土空间规划环境图（万元） |  |  | =14万元 | =14万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国土空间集约高效利用 |  |  | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 王子榕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王子榕 |  |  | 联系电话：